## Slide 1
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV • PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỎ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 9 THÁNG NĂM 2026
Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026
Báo cáo Giám đốc Công ty
Trình bày: Nguyễn Văn Thúy – Trưởng phòng KCM
Quảng Ninh, tháng 10/2026

## Slide 2
Tổng quan 9 tháng: các chỉ tiêu chính chưa đạt tiến độ 75%
Tiến độ thời gian 9 tháng = 9/12 = 75,0%. Tỷ lệ % = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100.
2
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
THAN NGUYÊN KHAI HẦM LÒ
1.814.612,8
tấn
KH QĐ 2675: 2.500.000 tấn
72,6%
KH KH 3374: 2.550.000 tấn
71,2%
MÉT LÒ ĐÀO CBSX
18.202,4
m
KH QĐ 2675: 26.230 m
69,4%
KH KH 3374: 25.730 m
70,7%
MÉT LÒ XÉN
5.150,7
m
KH QĐ 2675: 7.500 m
68,7%
KH KH 3374: 7.125 m
72,3%
Độ tro BQ than NK hầm lò
38,1%
KH 36,5% → cao hơn 1,6 điểm %
Hệ số mét lò CBSX
10,03 m/1000 T
KH: 10,49 (QĐ 2675) / 10,09 (3374)
Tổn thất khai thác hầm lò
19,08%
KH 19,14% → đạt
Bình quân than / tháng
201.623,6 t
Q.IV cần 228.462,4 t/tháng (QĐ 2675)
▍ vạch vàng = mốc tiến độ 75%
Nguồn: File KLM chốt 13/10/2026 – sheet TKV (cộng T1–T9, cột G:O); sheet PHU_LUC cột E (QĐ 2675), F (3374), ô V30, V131.

## Slide 3
Sản lượng than theo tháng: quý III thấp nhất, giảm 82.975,1 tấn so với quý II
Đơn vị: tấn. Đường ngang: bình quân tháng cần đạt theo KH năm QĐ 2675 = 2.500.000 ÷ 12 = 208.333,3 tấn.
3
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Than NK hầm lò (tấn) | 230349.6 | 143953.8 | 248107.8 | 246601.9 | 200000.1 | 190986.3 | 179667 | 184530.5 | 190415.8
BQ tháng theo KH năm QĐ 2675 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3 | 208333.3
Kỳ | Than NK (tấn) | BQ/tháng
Quý I | 622.411,2 | 207.470,4
Quý II | 637.588,3 | 212.529,4
Quý III | 554.613,3 | 184.871,1
Cộng 9 tháng | 1.814.612,8 | 201.623,6
Nhận xét
• Cao nhất: tháng 3 – 248.107,8 tấn.
• Thấp nhất: tháng 2 – 143.953,8 tấn.
• Quý III: 554.613,3 tấn, giảm 82.975,1 tấn (−13,0%) so với quý II.
• Tháng 7–9 đều dưới mức bình quân KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 114 (Than hầm lò), cột G:O.

## Slide 4
Mét lò đào, mét lò xén: tháng 9 đạt 2.459,9 m – cao nhất từ đầu năm
Đơn vị: m. Mét lò đào CBSX = lò đá + lò than.
4
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Lò đá | 724.8 | 445.9 | 806.1 | 743 | 502.9 | 687.3 | 630.9 | 792.65 | 876.1
Lò than | 1574.5 | 1007 | 1562.1 | 1199.2 | 1460.5 | 1186.8 | 976.1 | 1442.75 | 1583.8
Mét lò xén | 662.6 | 426.2 | 634.2 | 542.1 | 295.8 | 689.5 | 572.7 | 742.2 | 585.4
Kỳ | Lò đào (m) | Lò xén (m)
Quý I | 6.120,4 | 1.723,0
Quý II | 5.779,7 | 1.527,4
Quý III | 6.302,3 | 1.900,3
Cộng 9 tháng | 18.202,4 | 5.150,7
Nhận xét
• Lò đào quý III đạt 6.302,3 m – cao nhất 3 quý.
• Lò đá 9 tháng: 6.209,65 m, đạt 73,0% KH (QĐ 2675); lò than 11.992,75 m, đạt 67,7%.
• Xén trong đá đạt 84,1%; xén trong than chỉ đạt 50,5% KH.
Nguồn: sheet TKV dòng 85 (mét lò đào), 96 (lò đá), 104 (mét lò xén), cột G:O; KH: sheet PHU_LUC cột E.

## Slide 5
Sản lượng theo công nghệ: CGH hạng nhẹ và lò chợ giàn mềm đạt thấp
Tỷ lệ % hoàn thành so với KH năm theo QĐ 2675 (KH 3374 không có số chi tiết theo công nghệ).
5
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
Chart: 
| Than đào lò CBSX | DVPT, ngang nghiêng | Giàn mềm ZRY | Giá khung, giá xích | CGH hạng nhẹ | CGH hạng trung
% KH năm | 76.2 | 105 | 49.3 | 69.7 | 55.9 | 92.4
Công nghệ | KH năm (t) | TH 9T (t) | % KH | Tỷ trọng %
Lò chợ CGH (máy khấu) | 732.000 | 564.815,0 | 77,2 | 31,1
+ CGH hạng trung | 426.000 | 393.720,9 | 92,4 | 21,7
+ CGH hạng nhẹ | 306.000 | 171.094,1 | 55,9 | 9,4
Giá khung, giá xích | 1.269.200 | 884.485,8 | 69,7 | 48,7
Giàn mềm (ZRY) | 167.000 | 82.283,4 | 49,3 | 4,5
DVPT, ngang nghiêng | 15.000 | 15.756,3 | 105,0 | 0,9
Than đào lò CBSX | 302.680 | 230.692,3 | 76,2 | 12,7
Than xén, hạ nền | 14.120 | 36.580,0 | 259,1 | 2,0
Tổng cộng | 2.500.000 | 1.814.612,8 | 72,6 | 100,0
• CGH hạng nhẹ không có sản lượng tháng 7, 8, 9.
• Giá khung, giá xích chiếm 48,7% sản lượng nhưng mới đạt 69,7% KH – yếu tố quyết định hoàn thành KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 116–124; sheet PHU_LUC dòng 20–28 (cột E: KH QĐ 2675).

## Slide 6
Đào lò theo vật liệu chống, công nghệ và khối lượng gia cố đường lò
So với KH năm (QĐ 2675) và PA gia cố đường lò số 5342/TKCM-KCM.
6
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
Mét lò đào CBSX theo vật liệu chống, công nghệ
Chỉ tiêu | KH năm (m) | TH 9T (m) | % KH
Lò chống sắt | 24.310 | 16.782,0 | 69,0
Lò chống neo | 1.000 | 861,6 | 86,2
Lò chống gỗ | 920 | 558,8 | 60,7
Đào bán CGH (xe khoan + máy xúc) | 1.180 | 1.027,0 | 87,0
Đào CGH đồng bộ (combai EBH-45) | 1.200 | 459,9 | 38,3
• Combai EBH-45: không có khối lượng từ tháng 6.
• Lò chống neo: quý III chỉ đạt 5,6 m.
• Tự làm 15.691,1 m (86,2%); thuê ngoài 2.511,3 m (13,8%).
Khối lượng gia cố, sửa chữa đường lò
Chỉ tiêu | KH năm (m) | TH 9T (m) | % KH
Khoan neo cáp gia cố | 750 | 1.621,0 | 216,1
Khoan ép vữa xi măng | 700 | 327,5 | 46,8
Chống đội, đánh khuôn | 1.000 | 1.114,0 | 111,4
Chống dặm | – | 47,4 | –
Khoan ép hóa chất | 300 | 10,0 | 3,3
Đổ bê tông | 1.100 | 0,0 | 0,0
• Ép vữa xi măng, ép hóa chất, đổ bê tông chậm so với PA gia cố.
• Neo cáp, chống đội đã vượt KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 98, 102, 130–138, 141, ô AF156, AG156; sheet PHU_LUC cột E dòng 64–69, 110–115. Lò chống sắt = tổng − chống neo − chống gỗ.

## Slide 7
Sản lượng than theo phân xưởng khai thác (lũy kế 9 tháng)
11 PX khai thác: 1.656.144,6 tấn = 91,3% sản lượng Công ty. Chưa có KH giao theo PX nên chưa đánh giá % hoàn thành từng đơn vị.
7
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
Chart: 
| PX11 (Than 11) | PX9 (Than 9) | PX1 (Than 1) | PX3 (Than 3) | PX5 (Than 5) | PX2 (Than 2) | PX10 (Than 10) | PX6 (Than 6) | PX4 (Than 8) | PX7 (CGH2) | PX8 (CGH1)
Than NK (tấn) | 80879.4 | 88497.5 | 102096.5 | 104814.9 | 122300 | 124812.2 | 146446.8 | 146543.2 | 165862.2 | 212071.4 | 361820.6
Các phân xưởng đào lò
Đơn vị | Lò đào (m) | Lò xén (m) | Than (t)
PX12 (CGĐB) | 1.191,5 | 559,8 | 26.296,4
PX13 (BCG) | 977,1 | 114,0 | 1.408,6
PX14 (ĐL3) | 1.315,6 | 508,7 | 28.208,4
PX15 (ĐL1) | 1.446,4 | 451,0 | 25.229,1
PX16 (ĐL5) | 1.926,2 | 416,0 | 35.782,3
PX17 (ĐL6) | 1.434,7 | 533,1 | 24.407,6
Cộng 6 PX đào lò | 8.291,5 | 2.582,6 | 141.332,4
Đơn vị khác* | 2.511,3 | 771,0 | 17.135,8
• 2 PX CGH (PX7, PX8) chiếm 31,6% sản lượng Công ty.
* Đơn vị khác: HL1, PTH, QN, VN (thuê ngoài), KSKM, VT1, VT2.
Nguồn: sheet TKV, bảng tổng hợp theo phân xưởng dòng 153–199 (lũy kế 9 tháng, đã đối chiếu khớp tổng Công ty).

## Slide 8
Tồn tại và nguyên nhân
8
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
1
Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén
Đạt 72,6% / 69,4% / 68,7% KH (QĐ 2675) – dưới tiến độ 75%
2
Lò chợ CGH hạng nhẹ
Không có sản lượng quý III; 9 tháng đạt 55,9% KH
3
Lò chợ giàn mềm (ZRY)
Đạt 49,3% KH; quý III 16.829,6 t, giảm so với quý I (39.665,9 t)
4
Đào lò combai EBH-45, chống neo
EBH-45 đạt 38,3%, dừng từ tháng 6; chống neo quý III 5,6 m
5
Mét lò xén trong than
Đạt 50,5% KH (xén trong đá 84,1%)
6
Chất lượng than
Độ tro 38,1%, vượt KH 1,6 điểm %
7
Gia cố đường lò
Ép vữa 46,8%, ép hóa chất 3,3%, đổ bê tông chưa thực hiện
NGUYÊN NHÂN
[Phòng KCM bổ sung nguyên nhân cụ thể cho từng tồn tại: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện khai thác, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
File số liệu KLM không có thông tin nguyên nhân nên chưa điền.
Nguồn: tổng hợp từ các slide 2–6.

## Slide 9
Quý IV/2026: phải tăng 13,3% sản lượng bình quân tháng để hoàn thành KH năm
Còn lại = KH năm − TH 9 tháng; BQ tháng quý IV = Còn lại ÷ 3; BQ tháng đã đạt = TH 9 tháng ÷ 9.
9
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ
Chỉ tiêu | Còn lại (QĐ 2675) | BQ/tháng Q.IV | Còn lại (3374) | BQ/tháng Q.IV | BQ đã đạt 9T
Than NK hầm lò (tấn) | 685.387,2 | 228.462,4 | 735.387,2 | 245.129,1 | 201.623,6
Mét lò đào CBSX (m) | 8.027,6 | 2.675,9 | 7.527,6 | 2.509,2 | 2.022,5
Mét lò xén (m) | 2.349,3 | 783,1 | 1.974,3 | 658,1 | 572,3
GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
Tập trung điều hành lò chợ CGH, giá khung, giá xích (79,9% sản lượng Công ty); giảm thời gian dừng thiết bị.
Đẩy nhanh chuẩn bị, lắp đặt diện thay thế, không gián đoạn khi chuyển diện; xem xét khôi phục lò chợ CGH hạng nhẹ.
Duy trì tốc độ đào lò tháng 9 (2.459,9 m); ưu tiên lò chuẩn bị diện 2027; đưa EBH-45 trở lại khi đủ điều kiện.
Khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đất đá vách, trụ để đưa độ tro về mức KH 36,5%.
Thực hiện các hạng mục gia cố còn chậm (ép vữa, ép hóa chất, đổ bê tông) theo PA 5342/TKCM-KCM.
Giao KH quý IV chi tiết đến từng phân xưởng; theo dõi, đánh giá hàng tuần.
Nguồn: tính từ TH 9 tháng (sheet TKV) và KH năm (sheet PHU_LUC cột E, F). 79,9% = (564.815,0 + 884.485,8) ÷ 1.814.612,8 × 100.