## Slide 1
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV • PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỎ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 9 THÁNG NĂM 2026
Đánh giá, nguyên nhân – Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026
Báo cáo Giám đốc Công ty
Trình bày: Nguyễn Văn Thúy – Trưởng phòng KCM
Quảng Ninh, tháng 10/2026

## Slide 2
Nội dung báo cáo
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
2
I
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
Sản lượng than, mét lò đào, mét lò xén; lũy kế so với tiến độ; chỉ tiêu công nghệ
II
Kết quả theo công nghệ khai thác, đào lò
Cơ cấu sản lượng, lò chợ CGH, giá khung, giàn mềm; vật liệu chống, cơ giới hóa đào lò, gia cố, tiêu hao vật tư
III
Kết quả theo phân xưởng
11 phân xưởng khai thác, 6 phân xưởng đào lò, đơn vị thuê ngoài
IV
Tồn tại, nguyên nhân – Nhiệm vụ, giải pháp quý IV
Khối lượng còn lại phải thực hiện, giải pháp, kiến nghị

## Slide 3
Căn cứ, nguồn số liệu và quy ước tính toán
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
3
Căn cứ
• Quyết định số 2675/QĐ-TKV của Tập đoàn TKV (kế hoạch năm 2026).
• Kế hoạch số 3374/KH-TKV của Tập đoàn TKV (kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026).
• Phương án kỹ thuật gia cố đường lò năm 2026 số 5342/TKCM-KCM.
• Bảng tổng hợp khối lượng mỏ (KLM) thực hiện tháng 01 – 9/2026, chốt ngày 13/10/2026.
Quy ước tính toán
• Tiến độ thời gian 9 tháng = 9/12 = 75,0%.
• Tỷ lệ hoàn thành (%) = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100.
• Lũy kế KH theo tháng: phân bổ đều KH năm cho 12 tháng (file không có KH tháng).
• Hệ số mét lò = mét lò đào CBSX ÷ sản lượng than × 1.000.
• Số liệu thực hiện: cộng tháng 1–9 (sheet TKV, PHU_LUC cột G:Q).
• Làm tròn 1 chữ số thập phân; màu đỏ: dưới 75% hoặc không đạt, màu xanh: từ 75% trở lên.
Nguồn: 3_TONG_HOP_KLM/B1.BC_TKV_T9-2026_13-10-2026_9-thang-CHOT.xlsx

## Slide 4
I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
• Tổng quan và bảng chỉ tiêu chủ yếu
• Sản lượng than, mét lò đào, mét lò xén theo tháng, quý, lũy kế
• Các chỉ tiêu công nghệ
4

## Slide 5
Tổng quan 9 tháng: các chỉ tiêu chính chưa đạt tiến độ 75%
Tiến độ thời gian 9 tháng = 75,0%. Tỷ lệ % = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
5
THAN NGUYÊN KHAI HẦM LÒ
1.814.612,8
tấn
QĐ 2675: 2.500.000 tấn
72,6%
KH 3374: 2.550.000 tấn
71,2%
MÉT LÒ ĐÀO CBSX
18.202,4
m
QĐ 2675: 26.230 m
69,4%
KH 3374: 25.730 m
70,7%
MÉT LÒ XÉN
5.150,7
m
QĐ 2675: 7.500 m
68,7%
KH 3374: 7.125 m
72,3%
Độ tro BQ than NK hầm lò
38,1%
KH 36,5% → cao hơn 1,6 điểm %
Hệ số mét lò CBSX
10,03 m/1000 T
KH 10,49 (QĐ 2675) / 10,09 (3374)
Tổn thất khai thác hầm lò
19,08%
KH 19,14% → đạt
Bình quân than / tháng
201.623,6 t
Quý IV cần 228.462,4 t/tháng (QĐ 2675)
▍ vạch vàng = mốc tiến độ 75%
Nguồn: sheet TKV dòng 85, 104, 114 (cộng T1–T9); sheet PHU_LUC cột E (QĐ 2675), F (3374), ô V30, V119, V131.

## Slide 6
Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2026
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
6
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm (QĐ 2675) | KH năm (3374) | TH 9 tháng | % KH QĐ 2675 | % KH 3374
1 | Than nguyên khai hầm lò | tấn | 2.500.000 | 2.550.000 | 1.814.612,8 | 72,6 | 71,2
2 | Mét lò đào CBSX | m | 26.230 | 25.730 | 18.202,4 | 69,4 | 70,7
 | – Lò đá | m | 8.510 | 8.460 | 6.209,65 | 73,0 | 73,4
 | – Lò than | m | 17.720 | 17.270 | 11.992,75 | 67,7 | 69,4
3 | Mét lò xén | m | 7.500 | 7.125 | 5.150,7 | 68,7 | 72,3
 | – Xén trong đá | m | 4.062 | 3.860 | 3.415,35 | 84,1 | 88,5
 | – Xén trong than | m | 3.438 | 3.265 | 1.735,35 | 50,5 | 53,2
4 | Hệ số mét lò CBSX | m/1000 T | 10,49 | 10,09 | 10,03 | 95,6 | 99,4
5 | Độ tro BQ than NK hầm lò | % | 36,5 |  | 38,1 | 104,4 | 
6 | Tổn thất khai thác hầm lò | % | 19,14 |  | 19,08 | 99,7 | 
Lưu ý: tô màu tỷ lệ chỉ áp dụng cho chỉ tiêu khối lượng (dòng 1–3, so với mốc 75%). Độ tro 104,4% nghĩa là vượt KH (không đạt); tổn thất 99,7% là đạt.
Nguồn: sheet TKV dòng 85, 96, 100, 104, 105, 109, 114; sheet PHU_LUC cột E, F, dòng 15–97, 119, 131; ô V30.

## Slide 7
Sản lượng than theo tháng: quý III thấp nhất, giảm 82.975,1 tấn so với quý II
Đơn vị: tấn. Đường nét đứt: bình quân tháng theo KH năm QĐ 2675 = 2.500.000 ÷ 12 = 208.333,3 tấn.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
7
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Than NK hầm lò (tấn) | 230349.65 | 143953.79 | 248107.76 | 246601.9 | 200000.12 | 190986.3 | 179667.01 | 184530.49 | 190415.76
BQ tháng theo KH năm QĐ 2675 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33
Kỳ | Than NK (tấn) | BQ/tháng
Quý I | 622.411,2 | 207.470,4
Quý II | 637.588,3 | 212.529,4
Quý III | 554.613,3 | 184.871,1
Cộng 9 tháng | 1.814.612,8 | 201.623,6
Nhận xét
• Cao nhất: tháng 3 – 248.107,8 tấn; thấp nhất: tháng 2 – 143.953,8 tấn.
• Quý III giảm 82.975,1 tấn (-13,0%) so với quý II.
• Từ tháng 5 đến tháng 9, sản lượng các tháng đều thấp hơn mức bình quân KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 114 (Than hầm lò), cột G:O.

## Slide 8
Lũy kế sản lượng than: đến hết tháng 9 thấp hơn tiến độ KH 60.387,2 tấn
Đơn vị: tấn. KH lũy kế = 2.500.000 ÷ 12 × số tháng (phân bổ đều, theo QĐ 2675).
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
8
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
TH lũy kế | 230349.65 | 374303.44 | 622411.19 | 869013.09 | 1069013.21 | 1259999.51 | 1439666.52 | 1624197.01 | 1814612.77
KH lũy kế (phân bổ đều) | 208333.33 | 416666.67 | 625000 | 833333.33 | 1041666.67 | 1250000 | 1458333.33 | 1666666.67 | 1875000
Tháng | TH lũy kế | KH lũy kế | Chênh lệch
T3 | 622.411,2 | 625.000,0 | -2.588,8
T6 | 1.259.999,5 | 1.250.000,0 | 9.999,5
T9 | 1.814.612,8 | 1.875.000,0 | -60.387,2
Nhận xét
• Hết quý I: thấp hơn tiến độ 2.588,8 tấn.
• Hết quý II: vượt tiến độ 9.999,5 tấn.
• Hết tháng 9: thấp hơn tiến độ 60.387,2 tấn (QĐ 2675); so với KH 3374: thấp hơn tiến độ 97.887,2 tấn.
Nguồn: sheet TKV dòng 114 (cộng dồn T1–T9); KH: sheet PHU_LUC ô E15, F15.

## Slide 9
Mét lò đào CBSX theo tháng: tháng 9 đạt 2.459,9 m – cao nhất từ đầu năm
Đơn vị: m. Mét lò đào CBSX = lò đá + lò than. Đường nét đứt: BQ tháng theo KH QĐ 2675 = 26.230 ÷ 12 = 2.185,8 m.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
9
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Lò đá | 724.8 | 445.9 | 806.1 | 743 | 502.9 | 687.3 | 630.9 | 792.65 | 876.1
Lò than | 1574.5 | 1007 | 1562.1 | 1199.2 | 1460.5 | 1186.8 | 976.1 | 1442.75 | 1583.8
BQ tháng theo KH QĐ 2675 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83
Kỳ | Lò đào (m) | Lò đá (m) | Lò than (m)
Quý I | 6.120,4 | 1.976,80 | 4.143,60
Quý II | 5.779,7 | 1.933,20 | 3.846,50
Quý III | 6.302,3 | 2.299,65 | 4.002,65
Cộng 9T | 18.202,4 | 6.209,65 | 11.992,75
Nhận xét
• Quý III đạt 6.302,3 m – cao nhất 3 quý.
• Lò đá đạt 73,0% KH; lò than đạt 67,7% KH (QĐ 2675).
• Chỉ tháng 1, 3, 8, 9 đạt trên mức bình quân KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 85 (mét lò đào), 96 (qua đá), 100 (qua than), cột G:O.

## Slide 10
Lũy kế mét lò đào: hết tháng 9 thấp hơn tiến độ KH 1.470,1 m
Đơn vị: m. KH lũy kế = 26.230 ÷ 12 × số tháng (phân bổ đều, theo QĐ 2675).
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
10
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
TH lũy kế | 2299.3 | 3752.2 | 6120.4 | 8062.6 | 10026 | 11900.1 | 13507.1 | 15742.5 | 18202.4
KH lũy kế (phân bổ đều) | 2185.83 | 4371.67 | 6557.5 | 8743.33 | 10929.17 | 13115 | 15300.83 | 17486.67 | 19672.5
Tháng | TH lũy kế | KH lũy kế | Chênh lệch
T3 | 6.120,4 | 6.557,5 | -437,1
T6 | 11.900,1 | 13.115,0 | -1.214,9
T9 | 18.202,4 | 19.672,5 | -1.470,1
Nhận xét
• Hết quý I: thấp hơn tiến độ 437,1 m.
• Hết quý II: thấp hơn tiến độ 1.214,9 m.
• Hết tháng 9: thấp hơn tiến độ 1.470,1 m (QĐ 2675); so với KH 3374: thấp hơn tiến độ 1.095,1 m.
Nguồn: sheet TKV dòng 85 (cộng dồn T1–T9); KH: sheet PHU_LUC ô E39, F39.

## Slide 11
Mét lò xén: đạt 68,7% KH; xén trong than chỉ đạt 50,5%
Đơn vị: m. Mét lò xén = xén trong đá + xén trong than.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
11
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Xén trong đá | 439.85 | 216.15 | 392.2 | 340.8 | 214.7 | 473.6 | 497.7 | 451.5 | 388.85
Xén trong than | 222.75 | 210.05 | 242 | 201.3 | 81.1 | 215.9 | 75 | 290.7 | 196.55
Chỉ tiêu | KH QĐ 2675 | KH 3374 | TH 9T | % QĐ 2675 | % 3374
Mét lò xén | 7.500 | 7.125 | 5.150,7 | 68,7 | 72,3
– Xén trong đá | 4.062 | 3.860 | 3.415,35 | 84,1 | 88,5
– Xén trong than | 3.438 | 3.265 | 1.735,35 | 50,5 | 53,2
Kỳ | Quý I | Quý II | Quý III | BQ/tháng
Lò xén (m) | 1.723,0 | 1.527,4 | 1.900,3 | 572,3
Nhận xét
• Tháng 8 cao nhất (742,2 m); tháng 5 thấp nhất (295,8 m).
• Quý III đạt 1.900,3 m – cao nhất 3 quý.
• Xén trong đá vượt tiến độ (84,1%); xén trong than chậm, cần ưu tiên quý IV.
Nguồn: sheet TKV dòng 104, 105, 109, cột G:O; KH: sheet PHU_LUC dòng 92, 96, 97, cột E, F.

## Slide 12
Các chỉ tiêu công nghệ chủ yếu 9 tháng năm 2026
So với KH theo QĐ 2675.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
12
Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | TH 9 tháng | Tỷ lệ %
Hệ số mét lò CBSX | m/1000 T | 10,49 | 10,03 | 95,6
Tỷ lệ lò đá / tổng lò CBSX | % | 32,44 | 34,11 | 105,1
Tỷ lệ lò chống sắt / tổng lò CBSX | % | 92,68 | 92,20 | 99,5
Tỷ lệ lò chống neo / tổng lò CBSX | % | 3,81 | 4,73 | 124,2
Tỷ lệ lò chống gỗ / tổng lò CBSX | % | 3,51 | 3,07 | 87,5
Mét lò xén / 1000 tấn than | m/1000 T | 3,00 | 2,84 | 94,6
Tiết diện bình quân lò đá | m² | 16,97 | 16,90 | 99,6
Tiết diện bình quân lò than | m² | 12,45 | 12,50 | 100,4
Tổn thất khai thác hầm lò | % | 19,14 | 19,08 | 99,7
Thể trọng than NK hầm lò | tấn/m³ | 1,62 | 1,63 | 100,2
Nhận xét
• Hệ số mét lò 10,03 m/1000 T, thấp hơn KH (10,49) do mét lò đào chậm hơn sản lượng (69,4% so với 72,6%).
• Tỷ lệ lò đá 34,11%, cao hơn KH 32,44%.
• Tỷ lệ lò chống neo 4,73%, cao hơn KH 3,81% nhưng chủ yếu thực hiện trong 6 tháng đầu năm.
• Tổn thất khai thác 19,08%, đạt KH (≤ 19,14%).
• Tiết diện lò đá, lò than bám sát KH.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 58, 62, 119–125, 131, 134 (cột E: KH, V: TH, W: tỷ lệ). Đã kiểm tra lại: 18.202,4 ÷ 1.814,6 = 10,03; 6.209,65 ÷ 18.202,4 = 34,11%.

## Slide 13
II
KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ KHAI THÁC, ĐÀO LÒ
• Cơ cấu sản lượng theo công nghệ
• Lò chợ cơ giới hóa, giá khung – giá xích, giàn mềm, DVPT
• Đào lò theo vật liệu chống, cơ giới hóa; tự làm – thuê ngoài
• Gia cố đường lò; tiêu hao vật tư chủ yếu
13

## Slide 14
Cơ cấu sản lượng than 9 tháng theo công nghệ
Tỷ trọng % = sản lượng công nghệ ÷ tổng sản lượng × 100; % KH so với QĐ 2675.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
14
Chart: 
| Giá khung, giá xích | CGH hạng trung | Than đào lò CBSX | CGH hạng nhẹ | Giàn mềm ZRY | Than xén, hạ nền | DVPT, ngang nghiêng
Tỷ trọng | 0.4874 | 0.217 | 0.1271 | 0.0943 | 0.0453 | 0.0202 | 0.0087
Tổng
1.814.612,8 t
Công nghệ | KH năm (t) | TH 9T (t) | % KH | Tỷ trọng %
Giá khung, giá xích | 1.269.200 | 884.485,8 | 69,7 | 48,7
CGH hạng trung | 426.000 | 393.720,9 | 92,4 | 21,7
Than đào lò CBSX | 302.680 | 230.692,3 | 76,2 | 12,7
CGH hạng nhẹ | 306.000 | 171.094,1 | 55,9 | 9,4
Giàn mềm ZRY | 167.000 | 82.283,4 | 49,3 | 4,5
Than xén, hạ nền | 14.120 | 36.580,0 | 259,1 | 2,0
DVPT, ngang nghiêng | 15.000 | 15.756,3 | 105,0 | 0,9
Tổng cộng | 2.500.000 | 1.814.612,8 | 72,6 | 100,0
• Than lò chợ chiếm 85,3% sản lượng; riêng giá khung, giá xích 48,7%.
• Than xén, hạ nền vượt 2,6 lần KH năm do mét lò xén qua than, hạ nền phát sinh nhiều.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 21–28 (cột G:Q, E); sheet TKV dòng 116–119.

## Slide 15
Lò chợ cơ giới hóa: đạt 77,2% KH; CGH hạng nhẹ dừng từ tháng 7
Đơn vị: tấn. KH năm: CGH hạng trung 426.000 t; CGH hạng nhẹ 306.000 t (QĐ 2675).
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
15
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
CGH hạng trung | 57997.54 | 36258.81 | 55250.32 | 50754.9 | 8552.71 | 18726.75 | 52365.07 | 61607.37 | 52207.4
CGH hạng nhẹ | 3487.29 | 9209.7 | 37251.23 | 42612.22 | 48039.96 | 30493.7 | 0 | 0 | 0
Kỳ | Hạng trung | Hạng nhẹ | Cộng CGH
Quý I | 149.506,7 | 49.948,2 | 199.454,9
Quý II | 78.034,4 | 121.145,9 | 199.180,2
Quý III | 166.179,8 | 0,0 | 166.179,8
9 tháng | 393.720,9 | 171.094,1 | 564.815,0
% KH | 92,4 | 55,9 | 77,2
Nhận xét
• CGH hạng trung đạt 92,4% KH năm – đã vượt tiến độ.
• Tháng 5, 6 CGH hạng trung giảm mạnh (8.552,7 t; 18.726,8 t).
• CGH hạng nhẹ không có sản lượng tháng 7, 8, 9.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 20–22, cột G:Q; sheet TKV dòng 193 (PX7 CGH2: 207.793,0 t; PX8 CGH1: 357.021,9 t).

## Slide 16
Lò chợ giá khung, giá xích đạt 69,7%; giàn mềm ZRY đạt 49,3% KH
Đơn vị: tấn. Biểu đồ trái: giá khung, giá xích; biểu đồ phải: giàn mềm ZRY và DVPT, ngang nghiêng.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
16
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Giá khung, giá xích | 116989 | 65527.39 | 107456.01 | 115411.28 | 103097.61 | 104016.68 | 95387.56 | 81443.22 | 95157.03
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Giàn mềm ZRY | 16825.27 | 10164.9 | 12675.71 | 7571.53 | 9555.63 | 8660.73 | 4964.8 | 4922.51 | 6942.31
DVPT, ngang nghiêng | 432.2 | 839.6 | 0 | 677.82 | 264.4 | 1844.88 | 2398.61 | 6365.74 | 2933.08
Công nghệ | KH năm | Quý I | Quý II | Quý III | 9 tháng | % KH
Giá khung, giá xích | 1.269.200 | 289.972,4 | 322.525,6 | 271.987,8 | 884.485,8 | 69,7
Giàn mềm ZRY | 167.000 | 39.665,9 | 25.787,9 | 16.829,6 | 82.283,4 | 49,3
DVPT, ngang nghiêng | 15.000 | 1.271,8 | 2.787,1 | 11.697,4 | 15.756,3 | 105,0
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 23, 24, 25, cột G:Q, E. Lò chợ giàn mềm ZRY do PX3 thực hiện (sheet TKV ô I192).

## Slide 17
Than đào lò CBSX đạt 76,2% KH; than xén, hạ nền vượt KH năm
Đơn vị: tấn.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
17
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Than đào lò CBSX | 31203.18 | 18438.3 | 30601.61 | 24995.37 | 26806.77 | 23121.66 | 20333.75 | 25542.62 | 29649.04
Than xén lò | 2906.39 | 2872.2 | 3837.77 | 4251.41 | 1816.16 | 3617.76 | 3353.51 | 4224.7 | 3323.87
Than hạ nền | 508.78 | 642.89 | 1035.11 | 327.37 | 1866.88 | 504.14 | 863.71 | 424.33 | 203.03
Chỉ tiêu | KH năm | TH 9T | % KH
Than đào lò CBSX | 302.680 | 230.692,3 | 76,2
Than xén lò |  | 30.203,8 | 
Than hạ nền |  | 6.376,2 | 
Cộng xén + hạ nền | 14.120 | 36.580,0 | 259,1
Nhận xét
• Than đào lò bình quân 12,7 tấn/m lò đào CBSX.
• Tháng 9 than đào lò đạt 29.649,0 t, cao nhất từ tháng 4.
• KH than xén, hạ nền chỉ 14.120 t – đề nghị xem lại khi lập KH năm 2027.
Nguồn: sheet TKV dòng 116, 117, 118, cột G:O; KH: sheet PHU_LUC ô E27, E28. Than/m lò = 230.692,3 ÷ 18.202,4.

## Slide 18
Mét lò đào theo vật liệu chống: chống neo gần như dừng trong quý III
Đơn vị: m. So với KH năm theo QĐ 2675.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
18
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Chống sắt | 2141 | 1266.9 | 1958.8 | 1711.6 | 1718.5 | 1822.1 | 1595.3 | 2113.5 | 2454.3
Chống neo | 106.3 | 56 | 239.2 | 226.4 | 176.1 | 52 | 0 | 0 | 5.6
Chống gỗ | 52 | 130 | 170.2 | 4.2 | 68.8 | 0 | 11.7 | 121.9 | 0
Vật liệu chống | KH năm | Quý I | Quý II | Quý III | 9 tháng | % KH
Chống sắt | 24.310 | 5.366,7 | 5.252,2 | 6.163,1 | 16.782,0 | 69,0
Chống neo | 1.000 | 401,5 | 454,5 | 5,6 | 861,6 | 86,2
Chống gỗ | 920 | 352,2 | 73,0 | 133,6 | 558,8 | 60,7
Cộng | 26.230 | 6.120,4 | 5.779,7 | 6.302,3 | 18.202,4 | 69,4
Nhận xét
• Chống neo: quý I 401,5 m, quý II 454,5 m, quý III chỉ 5,6 m (tháng 9).
• Lò chống neo 9 tháng đạt 86,2% KH năm nhờ khối lượng 6 tháng đầu năm.
• Lò chống sắt chiếm 92,2% tổng mét lò đào.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 66–69, cột G:Q, E. Lò chống sắt = tổng mét lò đào − chống neo − chống gỗ.

## Slide 19
Cơ giới hóa đào lò: combai EBH-45 dừng từ tháng 6, bán CGH đạt 87,0% KH
Đơn vị: m. EBH-45: đào CGH đồng bộ lò than (PX12 – CGĐB); bán CGH: xe khoan + máy xúc (PX13 – BCG và HL1).
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
19
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Combai EBH-45 | 35 | 81.2 | 128.8 | 98.7 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Bán CGH (xe khoan + máy xúc) | 64.5 | 62.5 | 196.5 | 122 | 105.5 | 168 | 120 | 92.5 | 95.5
Chỉ tiêu | KH năm | TH 9T | % KH | BQ/tháng
Combai EBH-45 | 1.200 | 459,9 | 38,3 | 51,1
Bán CGH | 1.180 | 1.027,0 | 87,0 | 114,1
Nhận xét
• EBH-45 thực hiện 459,9 m trong tháng 1–5; tháng 6–9 không có khối lượng.
• Để đạt KH năm, quý IV EBH-45 phải đào 740,1 m (246,7 m/tháng).
• Bán CGH ổn định, BQ 114,1 m/tháng; còn 153,0 m để đạt KH năm.
• Tỷ lệ đào lò cơ giới hóa (EBH + bán CGH) = 8,2% tổng mét lò đào.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 64, 65, cột G:Q, E; sheet TKV dòng 205, 206 (theo phân xưởng).

## Slide 20
Đào lò tự làm 86,2%, thuê ngoài 13,8%
Đơn vị: m.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
20
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Tự làm | 1929.2 | 1295.2 | 2074.9 | 1668.5 | 1697.6 | 1563.1 | 1385.5 | 2054.2 | 2022.9
Thuê ngoài | 370.1 | 157.7 | 293.3 | 273.7 | 265.8 | 311 | 221.5 | 181.2 | 437
Chỉ tiêu | Tự làm | Thuê ngoài | Cộng | % thuê ngoài
Mét lò đào CBSX | 15.691,1 | 2.511,3 | 18.202,4 | 13,8
– Lò đá | 4.201,95 | 2.007,7 | 6.209,65 | 32,3
– Lò than | 11.489,15 | 503,6 | 11.992,75 | 4,2
Mét lò xén | 4.379,7 | 771,0 | 5.150,7 | 15,0
Nhận xét
• Thuê ngoài tập trung đào lò đá: 32,3% khối lượng lò đá.
• Tháng 9 thuê ngoài đạt 437,0 m, cao nhất từ đầu năm.
• Đơn vị thuê ngoài: HL1, PTH, QN, VN.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 40–41, 56–57, 60–61, 93–94 (cộng cột G:Q). Lưu ý: ô V56, V57, V60, V61 không khớp cộng tháng – báo cáo dùng số cộng tháng (khớp sheet TKV ô AF/AG 167, 171).

## Slide 21
Gia cố đường lò: neo cáp, chống đội vượt KH; ép vữa, ép hóa chất, bê tông chậm
Đơn vị: m. So với PA kỹ thuật gia cố đường lò năm 2026 số 5342/TKCM-KCM.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
21
Chart: 
| Đổ bê tông | Khoan ép hóa chất | Khoan ép vữa xi măng | Chống đội, đánh khuôn | Khoan neo cáp gia cố
% KH năm | 0 | 3.33 | 46.79 | 111.4 | 216.13
Hạng mục | KH năm | Quý I | Quý II | Quý III | 9 tháng | % KH
Khoan neo cáp gia cố | 750 | 922,8 | 455,2 | 243,0 | 1.621,0 | 216,1
Chống đội, đánh khuôn | 1.000 | 631,9 | 354,3 | 127,8 | 1.114,0 | 111,4
Khoan ép vữa xi măng | 700 | 184,5 | 93,5 | 49,5 | 327,5 | 46,8
Khoan ép hóa chất | 300 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 3,3
Đổ bê tông | 1.100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Chống dặm | – | 41,4 | 0,0 | 6,0 | 47,4 | –
Nhận xét
• Quý III: ép vữa 49,5 m, ép hóa chất 0 m, đổ bê tông 0 m.
• Khối lượng neo cáp, chống đội giảm mạnh trong tháng 8, 9.
• Ô cột V sheet PHU_LUC ghi tay (neo cáp 1.800; ép vữa 500; chống đội 1.300; ép HC 175; bê tông 625) không khớp cộng tháng – báo cáo dùng số cộng tháng.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 110–115, cột G:Q, E; đối chiếu sheet TKV dòng 130, 131, 136–138.

## Slide 22
Tiêu hao vật tư chủ yếu 9 tháng năm 2026
So với định mức KH năm (QĐ 2675). Tỷ lệ < 100% là tiết kiệm so với KH.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
22
Vật tư | ĐVT | KH | TH 9 tháng | Tỷ lệ %
Thuốc nổ trong hầm lò | kg/10³T | 209,80 | 153,00 | 72,9
– Khai thác lò chợ | kg/10³T | 94,03 | 71,07 | 75,6
– Đào lò than | kg/m | 6,40 | 4,37 | 68,3
– Đào lò đá | kg/m | 22,26 | 14,88 | 66,9
Gỗ khai thác hầm lò | m3/10³T | 7,68 | 6,27 | 81,6
– Lò chợ | m3/10³T | 5,32 | 4,77 | 89,7
– Lò CBSX chống gỗ | m3/m | 0,65 | 0,50 | 77,1
– Lò CBSX chống sắt | m3/m | 0,25 | 0,16 | 63,5
Thép chống lò | kg/m | 522,00 | 530,20 | 101,6
Điện năng | KW/10³T | 25,56 | 24,67 | 96,5
Dầu nhũ hóa | Lít/10³T | 127,80 | 111,42 | 87,2
Lưới thép B50 | kg/10³T | 561,60 | 406,07 | 72,3
Nhận xét
• Thuốc nổ, gỗ, điện năng, dầu nhũ hóa, lưới thép đều thấp hơn định mức KH.
• Thép chống lò 530,2 kg/m, vượt KH 522 kg/m (101,6%).
• Thuốc nổ hầm lò 153,0 kg/10³T, bằng 72,9% KH.
Lưu ý độ tin cậy
Các ô tiêu hao trong sheet PHU_LUC (cột V) không có số chi tiết tháng để đối chiếu; một số ô tháng báo lỗi #VALUE!/#REF!. Đề nghị bộ phận vật tư xác nhận trước khi dùng chính thức.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 143–156 (cột D: ĐVT, E: KH, V: TH, W: tỷ lệ).

## Slide 23
III
KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG
• 11 phân xưởng khai thác: sản lượng, cơ cấu công nghệ lò chợ
• 6 phân xưởng đào lò và đơn vị thuê ngoài
• Lưu ý: file chưa có KH giao theo phân xưởng nên chưa đánh giá % hoàn thành từng đơn vị
23

## Slide 24
Sản lượng than 11 phân xưởng khai thác: 1.656.144,6 tấn = 91,3% sản lượng Công ty
Đơn vị: tấn, lũy kế 9 tháng. Màu vàng: 2 phân xưởng cơ giới hóa.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
24
Chart: 
| PX11 (Than 11) | PX9 (Than 9) | PX1 (Than 1) | PX3 (Than 3) | PX5 (Than 5) | PX2 (Than 2) | PX10 (Than 10) | PX6 (Than 6) | PX4 (Than 8) | PX7 (CGH2) | PX8 (CGH1)
Than NK (tấn) | 80879.4 | 88497.48 | 102096.46 | 104814.85 | 122300 | 124812.23 | 146446.82 | 146543.18 | 165862.19 | 212071.38 | 361820.57
Phân xưởng | Than NK (t) | Tỷ trọng %
PX8 (CGH1) | 361.820,6 | 19,9
PX7 (CGH2) | 212.071,4 | 11,7
PX4 (Than 8) | 165.862,2 | 9,1
PX6 (Than 6) | 146.543,2 | 8,1
PX10 (Than 10) | 146.446,8 | 8,1
Cộng 11 PX | 1.656.144,6 | 91,3
Nhận xét
• PX8 (CGH1) và PX7 (CGH2) đạt 573.891,9 t, chiếm 31,6% sản lượng Công ty.
• Thấp nhất: PX11 (80.879,4 t), PX9 (88.497,5 t).
Nguồn: sheet TKV dòng 185, cột G:Q (bảng tổng hợp theo PX; tiêu đề ghi "8 tháng" nhưng số là lũy kế 9 tháng, đã đối chiếu khớp tổng).

## Slide 25
Phân xưởng khai thác: sản lượng lò chợ theo công nghệ, mét lò đào, mét lò xén
Lũy kế 9 tháng. Đơn vị: tấn, m.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
25
Phân xưởng | Than NK (t) | Lò chợ (t) | Giá khung, xích | CGH | ZRY | DVPT | Lò đào (m) | Lò xén (m)
PX1 (Than 1) | 102.096,5 | 89.481,8 | 86.412,1 | 0,0 | 0,0 | 3.069,7 | 994,8 | 65,0
PX2 (Than 2) | 124.812,2 | 117.331,3 | 116.142,7 | 0,0 | 0,0 | 1.188,5 | 591,1 | 137,9
PX3 (Than 3) | 104.814,8 | 89.376,1 | 0,0 | 0,0 | 82.283,4 | 7.092,7 | 972,6 | 230,0
PX4 (Than 8) | 165.862,2 | 155.934,9 | 155.934,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,0 | 185,9
PX5 (Than 5) | 122.300,0 | 111.326,1 | 110.234,3 | 0,0 | 0,0 | 1.091,8 | 962,4 | 134,2
PX6 (Than 6) | 146.543,2 | 140.093,6 | 138.821,8 | 0,0 | 0,0 | 1.271,8 | 367,5 | 299,4
PX7 (CGH2) | 212.071,4 | 207.793,0 | 0,0 | 207.793,0 | 0,0 | 0,0 | 122,4 | 203,6
PX8 (CGH1) | 361.820,6 | 357.021,9 | 0,0 | 357.021,9 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 149,9
PX9 (Than 9) | 88.497,5 | 76.712,8 | 76.311,4 | 0,0 | 0,0 | 401,4 | 839,3 | 117,2
PX10 (Than 10) | 146.446,8 | 133.185,2 | 131.544,9 | 0,0 | 0,0 | 1.640,3 | 832,0 | 155,9
PX11 (Than 11) | 80.879,4 | 69.083,6 | 69.083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,7 | 118,1
Cộng 11 PX | 1.656.144,6 | 1.547.340,5 | 884.485,8 | 564.815,0 | 82.283,4 | 15.756,3 | 7.399,6 | 1.797,1
Than lò chợ 11 PX = 1.547.340,5 t, khớp tổng than lò chợ Công ty (sheet TKV dòng 119). Mét lò đào của PX7, PX8 chủ yếu là lò chống neo (PX7: 113,7/122,4 m; PX8: 124,8/124,8 m).
Nguồn: sheet TKV dòng 156, 175, 185, 188, 190–193, cột G:Q.

## Slide 26
6 phân xưởng đào lò: 8.291,5 m lò đào = 45,6% tổng mét lò đào Công ty
Lũy kế 9 tháng. Đơn vị: m, tấn.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
26
Chart: 
| PX12 CGĐB | PX13 BCG | PX14 ĐL3 | PX15 ĐL1 | PX16 ĐL5 | PX17 ĐL6
Lò đá | 478.05 | 917.4 | 162.7 | 311.3 | 346.3 | 258.6
Lò than | 713.45 | 59.7 | 1152.9 | 1135.1 | 1579.9 | 1176.1
Lò xén | 559.8 | 114 | 508.7 | 451 | 416 | 533.1
Phân xưởng | Lò đào (m) | Lò đá (m) | Lò xén (m) | Than NK (t)
PX12 (CGĐB) | 1.191,5 | 478,05 | 559,8 | 26.296,4
PX13 (BCG) | 977,1 | 917,40 | 114,0 | 1.408,6
PX14 (ĐL3) | 1.315,6 | 162,70 | 508,7 | 28.208,4
PX15 (ĐL1) | 1.446,4 | 311,30 | 451,0 | 25.229,1
PX16 (ĐL5) | 1.926,2 | 346,30 | 416,0 | 35.782,3
PX17 (ĐL6) | 1.434,7 | 258,60 | 533,1 | 24.407,6
Cộng 6 PX | 8.291,5 | 2.474,35 | 2.582,6 | 141.332,4
Nhận xét
• PX16 (ĐL5) cao nhất: 1.926,2 m lò đào; PX13 (BCG) chủ yếu đào lò đá (917,4 m).
• PX12 (CGĐB) đạt 1.191,5 m, trong đó combai EBH-45 459,9 m.
Nguồn: sheet TKV dòng 156, 167, 175, 185, 205, cột R:W.

## Slide 27
Đơn vị thuê ngoài và đơn vị phụ trợ
Lũy kế 9 tháng. HL1, PTH, QN, VN là đơn vị thuê ngoài; KSKM, VT1, VT2 là đơn vị phụ trợ (than hạ nền).
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
27
Đơn vị | Lò đào (m) | Lò đá (m) | Lò than (m) | Lò xén (m) | Than NK (t)
TN (HL1) | 2.249,3 | 1.890,3 | 359,0 | 65,5 | 10.559,6
PTH | 43,3 | 0,0 | 43,3 | 30,0 | 859,3
QN | 130,7 | 29,4 | 101,3 | 569,0 | 4.215,0
VN | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 106,5 | 1.053,8
KSKM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,5
VT1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2
VT2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,4
Cộng | 2.511,3 | 2.007,7 | 503,6 | 771,0 | 17.135,8
Chart: 
| 11 PX khai thác | 6 PX đào lò | Thuê ngoài, đơn vị khác
Mét lò đào | 7399.6 | 8291.5 | 2511.3
Cơ cấu mét lò đào theo nhóm đơn vị (m)
• HL1 đào 2.249,3 m, trong đó lò đá 1.890,3 m – đơn vị thuê ngoài lớn nhất.
• Kiểm tra: 11 PX khai thác 7.399,6 + 6 PX đào lò 8.291,5 + đơn vị khác 2.511,3 = 18.202,4 m.
Nguồn: sheet TKV dòng 156, 167, 171, 175, 185, cột X:AD.

## Slide 28
IV
TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUÝ IV
• Những tồn tại thể hiện qua số liệu
• Nguyên nhân
• Khối lượng phải thực hiện quý IV
• Giải pháp, kiến nghị
28

## Slide 29
Những tồn tại thể hiện qua số liệu
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
29
1
Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén
Đạt 72,6% / 69,4% / 68,7% KH (QĐ 2675) – dưới tiến độ 75%
2
Sản lượng quý III giảm
Quý III 554.613,3 t, giảm 82.975,1 t so với quý II
3
Lò chợ CGH hạng nhẹ
Không có sản lượng quý III; 9 tháng đạt 55,9% KH
4
Lò chợ giàn mềm (ZRY)
Đạt 49,3% KH; quý III 16.829,6 t (quý I: 39.665,9 t)
5
Combai EBH-45, chống neo
EBH-45 đạt 38,3%, dừng từ tháng 6; chống neo quý III 5,6 m
6
Mét lò xén trong than
Đạt 50,5% KH (xén trong đá 84,1%)
7
Chất lượng than
Độ tro 38,1%, vượt KH 1,6 điểm %
8
Gia cố đường lò
Ép vữa 46,8%, ép hóa chất 3,3%, đổ bê tông chưa thực hiện
Nguồn: tổng hợp từ các slide 5–22.

## Slide 30
Nguyên nhân
Phòng KCM bổ sung nguyên nhân cụ thể – file số liệu KLM không có thông tin nguyên nhân nên chưa điền.
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
30
TT | Tồn tại | Nguyên nhân (khách quan / chủ quan)
1 | Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
2 | Sản lượng quý III giảm | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
3 | Lò chợ CGH hạng nhẹ | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
4 | Lò chợ giàn mềm (ZRY) | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
5 | Combai EBH-45, chống neo | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
6 | Mét lò xén trong than | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
7 | Chất lượng than | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
8 | Gia cố đường lò | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
Nguồn: nội dung nguyên nhân do Phòng KCM và các phân xưởng cung cấp.

## Slide 31
Quý IV/2026: bình quân tháng phải tăng 13,3% sản lượng, 32,3% mét lò đào
Còn lại = KH năm − TH 9 tháng; BQ tháng quý IV = còn lại ÷ 3; BQ đã đạt = TH 9 tháng ÷ 9. Mức tăng so với BQ đã đạt (theo QĐ 2675).
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
31
Chỉ tiêu | Còn lại (QĐ 2675) | BQ/tháng Q.IV | Còn lại (3374) | BQ/tháng Q.IV | BQ đã đạt 9T
Than NK hầm lò (tấn) | 685.387,2 | 228.462,4 | 735.387,2 | 245.129,1 | 201.623,6
Mét lò đào CBSX (m) | 8.027,6 | 2.675,9 | 7.527,6 | 2.509,2 | 2.022,5
Mét lò xén (m) | 2.349,3 | 783,1 | 1.974,3 | 658,1 | 572,3
Chart: Than NK (tấn/tháng)
| BQ đã đạt 9T | Cần Q.IV (QĐ 2675) | Cần Q.IV (3374)
Than NK (tấn/tháng) | 201623.64 | 228462.41 | 245129.08
Chart: Mét lò đào (m/tháng)
| BQ đã đạt 9T | Cần Q.IV (QĐ 2675) | Cần Q.IV (3374)
Mét lò đào (m/tháng) | 2022.49 | 2675.87 | 2509.2
Chart: Mét lò xén (m/tháng)
| BQ đã đạt 9T | Cần Q.IV (QĐ 2675) | Cần Q.IV (3374)
Mét lò xén (m/tháng) | 572.3 | 783.1 | 658.1
Nguồn: tính từ TH 9 tháng (sheet TKV dòng 85, 104, 114) và KH năm (sheet PHU_LUC cột E, F).

## Slide 32
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026
Công ty than Dương Huy - TKV | Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ | Báo cáo 9 tháng năm 2026
32
KHAI THÁC THAN
• Tập trung điều hành lò chợ CGH, giá khung – giá xích (79,9% sản lượng Công ty); giảm thời gian dừng thiết bị.
• Đẩy nhanh chuẩn bị, lắp đặt diện thay thế, không để gián đoạn sản lượng khi chuyển diện.
• Xem xét khôi phục sản xuất lò chợ CGH hạng nhẹ; nâng sản lượng lò chợ giàn mềm (PX3).
ĐÀO LÒ, XÉN LÒ
• Duy trì tốc độ đào lò tháng 9 (2.459,9 m); quý IV cần 2.675,9 m/tháng.
• Ưu tiên các đường lò chuẩn bị diện khai thác năm 2027.
• Đưa combai EBH-45 trở lại hoạt động khi đủ điều kiện; tăng đào lò chống neo; đẩy mạnh xén lò trong than.
KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG, ĐIỀU HÀNH
• Khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đất đá vách, trụ để đưa độ tro về 36,5%.
• Thực hiện các hạng mục gia cố còn chậm (ép vữa, ép hóa chất, đổ bê tông) theo PA 5342/TKCM-KCM.
• Giao KH quý IV chi tiết đến từng phân xưởng; theo dõi, đánh giá hàng tuần.
[Phòng KCM rà soát, bổ sung giải pháp cụ thể theo từng phân xưởng, diện khai thác.]

## Slide 33
KIẾN NGHỊ
• [Kiến nghị với Giám đốc Công ty – Phòng KCM bổ sung]
• [Kiến nghị với Tập đoàn TKV (nếu có)]
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ – Công ty than Dương Huy - TKV
33