## Slide 1: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2027
Công ty than Dương Huy - TKV · Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ (KCM)
2027
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027 · Quảng Ninh, tháng 10/2026
Notes: Bìa. Nguồn: file KH_CÔNG TRƯỜNG-PX_2027 (16/10/2026), sheet BIA.

## Slide 2: Nội dung báo cáo
1
Kết quả 9 tháng 2026 và căn cứ lập kế hoạch
2
Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2027
3
Kế hoạch sản lượng than
4
Kế hoạch đào lò, xén lò
5
Nhận diện thách thức
6
Giải pháp và tổ chức thực hiện

## Slide 3: Kết quả 9 tháng 2026 và căn cứ lập kế hoạch
1
Điểm xuất phát của kế hoạch năm 2027

## Slide 4: Kết quả 9 tháng 2026: cả 3 chỉ tiêu chính dưới tiến độ 75%
Than NK hầm lò
1.814.612,8 tấn
72,6% KH QĐ 2675 · 71,2% KH 3374
Bình quân 201.623,6 tấn/tháng
Mét lò đào CBSX
18.202,4 m
69,4% KH QĐ 2675 · 70,7% KH 3374
Bình quân 2.022,5 m/tháng
Mét lò xén
5.150,7 m
68,7% KH QĐ 2675 · 72,3% KH 3374
Bình quân 572,3 m/tháng
Chart: 
| Than NK hầm lò | Mét lò đào CBSX | Mét lò xén
% KH QĐ 2675 | 72.6 | 69.4 | 68.7
% KH 3374 | 71.2 | 70.7 | 72.3
Tiến độ thời gian
75,0%
So với mức 75% KH năm (QĐ 2675): sản lượng còn thiếu 60.387,2 tấn; mét lò đào thiếu 1.470,1 m.
Nguồn: Tổng hợp KLM 9 tháng 2026 (chốt 13/10/2026); KH theo QĐ 2675/QĐ-TKV và 3374/KH-TKV.
Notes: Nguồn: B1.BC_TKV_T9-2026 (chốt 13/10/2026), sheet TKV cộng tháng 1-9; KH năm theo QĐ 2675/QĐ-TKV và 3374/KH-TKV (sheet PHU_LUC cột E, F). Tỷ lệ = TH 9T / KH năm x 100.

## Slide 5: Căn cứ và phạm vi lập kế hoạch năm 2027
1
Kế hoạch sản xuất năm 2027
Dự thảo của Phòng KCM (16/10/2026), ban hành kèm Quyết định của Công ty sau khi thông qua.
2
Thời gian làm việc
293 ngày làm việc trong năm; thấp nhất tháng 2 (16 ngày), cao nhất tháng 3 và tháng 7 (27 ngày).
3
Diện khai thác
37 lò chợ thuộc 11 phân xưởng khai thác; 12 lò chợ chuyển tiếp sang năm 2028.
4
Đào, xén lò
162 đường lò đào CBSX; 6 phân xưởng đào lò, Công ty XLM và đơn vị thuê ngoài TKV tham gia.
Chart: Số ngày làm việc theo tháng năm 2027
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Ngày làm việc | 25 | 16 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22
Nguồn: KH sản xuất 2027 (16/10/2026), sheet BIA, KH_LC, KH_ĐL.
Notes: Nguồn: file KH_CÔNG TRƯỜNG-PX_2027 ngày 16/10/2026: sheet BIA, TONG_HOP, KH_LC (dòng 17 số ngày làm việc), KH_ĐL, TH_PX2027.

## Slide 6: Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2027
2
Sản lượng, mét lò và chỉ tiêu công nghệ

## Slide 7: Năm 2027: 2,5 triệu tấn than và 25.400 m lò đào
Than nguyên khai hầm lò
2.500.000 tấn
BQ 208.333,3 tấn/tháng
Mét lò đào CBSX
25.400 m
Đá 8.421 m · Than 16.979 m
Mét lò xén
7.500 m
Đá 4.086 m · Than 3.414 m
Than lò chợ
2.216.300 tấn
88,7% tổng sản lượng · 37 lò chợ
Hệ số mét lò CBSX
10,16 m/1000 T
KH 2026 (QĐ 2675): 10,49
Mét lò chống neo
1.756 m
6,9% tổng mét lò đào
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP (Phụ lục 1: các chỉ tiêu KTCN chủ yếu).
Notes: Nguồn: sheet TONG_HOP cột D (D6, D17, D54, D73, D26, D7). Hệ số mét lò = 25.400 / 2.500.000 x 1000 = 10,16.

## Slide 8: Bảng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2027 | Tỷ trọng (%)
I | Than nguyên khai hầm lò | tấn | 2.500.000 | 100,0
1 | Than lò chợ | tấn | 2.216.300 | 88,7
 | + Lò chợ máy khấu (CGH) | tấn | 780.000 | 31,2
 | + Lò chợ giá khung, giá xích | tấn | 1.281.200 | 51,2
 | + Lò chợ giàn mềm ZRY | tấn | 155.100 | 6,2
2 | Than đào lò, xén lò | tấn | 283.700 | 11,3
II | Mét lò đào CBSX | m | 25.400 | 100,0
 | + Lò đá (Sđ bq 16,96 m²) | m | 8.421 | 33,2
 | + Lò than (Sđ bq 13,21 m²) | m | 16.979 | 66,8
 | + Đào CGH đồng bộ (combai) / bán CGH | m | 1.500 / 1.600 | 
 | + Chống sắt / neo / gỗ | m | 22.692 / 1.756 / 952 | 
III | Mét lò xén (tự làm / thuê ngoài) | m | 7.500 (4.633 / 2.867) | 
IV | Hệ số mét lò CBSX | m/1000 T | 10,16 | 
V | Thể trọng than NK hầm lò | tấn/m³ | 1,623 | 
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP.
Notes: Nguồn: sheet TONG_HOP, cột D. Tỷ trọng = chỉ tiêu con / chỉ tiêu tổng x 100.

## Slide 9: Kế hoạch sản lượng, mét lò theo tháng và bình quân tháng
Chỉ tiêu | ĐVT | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | BQ tháng
Ngày làm việc | ngày | 25 | 16 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 | 293 | 24,4
Than lò chợ | tấn | 207.200 | 132.100 | 211.900 | 182.800 | 190.400 | 219.400 | 175.400 | 173.200 | 182.800 | 205.200 | 169.500 | 166.400 | 2.216.300 | 184.691,7
Than đào, xén lò | tấn | 25.200 | 19.500 | 27.200 | 27.900 | 27.800 | 27.500 | 28.300 | 25.600 | 20.800 | 18.700 | 18.000 | 17.100 | 283.600 | 23.633,3
Tổng sản lượng than | tấn | 232.400 | 151.600 | 239.100 | 210.700 | 218.200 | 246.900 | 203.700 | 198.800 | 203.600 | 223.900 | 187.500 | 183.500 | 2.499.900 | 208.325,0
Mét lò đào CBSX | m | 2.400 | 1.730 | 2.330 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 1.993 | 1.735 | 1.695 | 1.567 | 25.400 | 2.116,7
Mét lò xén | m | 619 | 575 | 745 | 788 | 670 | 600 | 615 | 592 | 621 | 545 | 460 | 435 | 7.265 | 605,4
Than BQ ngày | tấn/ngày | 9.296 | 9.475 | 8.856 | 8.779 | 8.728 | 9.496 | 7.544 | 7.646 | 8.144 | 8.612 | 7.813 | 8.341 | 8.532 | 
Than BQ tháng
208.325,0 tấn
Mét đào BQ tháng
2.116,7 m
Mét xén BQ tháng
605,4 m
Ô tô màu: cộng tháng chưa khớp KH năm (sheet TONG_HOP). Than đào, xén quý II: cộng tháng 83.200 t, ô quý ghi 83.300 t → tổng cộng tháng 2.499.900 t / KH 2.500.000 t. Mét xén quý IV: cộng tháng 1.440 m, ô quý ghi 1.600 m → cộng tháng 7.265 m / KH 7.500 m.
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC và KH_ĐL (phân bổ theo tháng).
Notes: Nguồn: KH_LC dòng 17 (ngày làm việc), 19 (tổng), 20 (than đào xén), 21 (than lò chợ); KH_ĐL dòng 14 (mét đào), 15 (mét xén), cột T1..T12. Cả năm = cộng 12 tháng; BQ tháng = Cả năm / 12; BQ ngày = Tổng SL tháng / số ngày làm việc. Ô tô màu: cộng tháng chưa khớp KH năm (sheet TONG_HOP). Than đào, xén quý II: cộng tháng 83.200 t, ô quý ghi 83.300 t → tổng cộng tháng 2.499.900 t / KH 2.500.000 t. Mét xén quý IV: cộng tháng 1.440 m, ô quý ghi 1.600 m → cộng tháng 7.265 m / KH 7.500 m.

## Slide 10: Kế hoạch theo quý, bình quân quý và bình quân tháng trong quý
Chỉ tiêu | ĐVT | Nội dung | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Cả năm | BQ quý | BQ tháng
Ngày làm việc | ngày | Số ngày | 68 | 75 | 78 | 72 | 293 | 73,3 | 24,4
Than lò chợ | tấn | Khối lượng quý | 551.200 | 592.600 | 531.400 | 541.100 | 2.216.300 | 554.075,0 | 184.691,7
 | tấn/tháng | BQ tháng trong quý | 183.733,3 | 197.533,3 | 177.133,3 | 180.366,7 |  |  | 
 | % | Tỷ trọng so với năm | 24,9 | 26,7 | 24,0 | 24,4 | 100,0 |  | 
Than đào, xén lò | tấn | Khối lượng quý | 71.900 | 83.200 | 74.700 | 53.800 | 283.600 | 70.900,0 | 23.633,3
 | tấn/tháng | BQ tháng trong quý | 23.966,7 | 27.733,3 | 24.900,0 | 17.933,3 |  |  | 
 | % | Tỷ trọng so với năm | 25,4 | 29,3 | 26,3 | 19,0 | 100,0 |  | 
Tổng sản lượng than | tấn | Khối lượng quý | 623.100 | 675.800 | 606.100 | 594.900 | 2.499.900 | 624.975,0 | 208.325,0
 | tấn/tháng | BQ tháng trong quý | 207.700,0 | 225.266,7 | 202.033,3 | 198.300,0 |  |  | 
 | % | Tỷ trọng so với năm | 24,9 | 27,0 | 24,2 | 23,8 | 100,0 |  | 
Mét lò đào CBSX | m | Khối lượng quý | 6.460 | 7.250 | 6.693 | 4.997 | 25.400 | 6.350,0 | 2.116,7
 | m/tháng | BQ tháng trong quý | 2.153,3 | 2.416,7 | 2.231,0 | 1.665,7 |  |  | 
 | % | Tỷ trọng so với năm | 25,4 | 28,5 | 26,4 | 19,7 | 100,0 |  | 
Mét lò xén | m | Khối lượng quý | 1.939 | 2.058 | 1.828 | 1.440 | 7.265 | 1.816,3 | 605,4
 | m/tháng | BQ tháng trong quý | 646,3 | 686,0 | 609,3 | 480,0 |  |  | 
 | % | Tỷ trọng so với năm | 26,7 | 28,3 | 25,2 | 19,8 | 100,0 |  | 
Ô tô màu: cộng tháng chưa khớp KH năm (sheet TONG_HOP). Than đào, xén quý II: cộng tháng 83.200 t, ô quý ghi 83.300 t → tổng cộng tháng 2.499.900 t / KH 2.500.000 t. Mét xén quý IV: cộng tháng 1.440 m, ô quý ghi 1.600 m → cộng tháng 7.265 m / KH 7.500 m.
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC và KH_ĐL.
Notes: Nguồn: như trang trước. Quý = cộng 3 tháng; BQ tháng trong quý = Quý / 3; % năm = Quý / Cả năm x 100; BQ quý = Cả năm / 4; BQ tháng = Cả năm / 12. Ô tô màu: cộng tháng chưa khớp KH năm (sheet TONG_HOP). Than đào, xén quý II: cộng tháng 83.200 t, ô quý ghi 83.300 t → tổng cộng tháng 2.499.900 t / KH 2.500.000 t. Mét xén quý IV: cộng tháng 1.440 m, ô quý ghi 1.600 m → cộng tháng 7.265 m / KH 7.500 m.

## Slide 11: So với kế hoạch 2026: giữ sản lượng, tăng CGH, giảm mét lò đào
Chỉ tiêu | KH 2026 | KH 2027 | Chênh lệch | %
Than NK hầm lò (tấn) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0,0%
Than lò chợ CGH (tấn) | 732.000 | 780.000 | +48.000 | +6,6%
Than lò chợ GK, GX (tấn) | 1.269.200 | 1.281.200 | +12.000 | +0,9%
Than lò chợ ZRY (tấn) | 167.000 | 155.100 | -11.900 | -7,1%
Than lò chợ DVPT (tấn) | 15.000 | 0 | -15.000 | -100,0%
Than đào lò CBSX (tấn) | 302.680 | 273.000 | -29.680 | -9,8%
Mét lò đào CBSX (m) | 26.230 | 25.400 | -830 | -3,2%
- Lò đá (m) | 8.510 | 8.421 | -89 | -1,0%
- Lò than (m) | 17.720 | 16.979 | -741 | -4,2%
Mét lò xén (m) | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,0%
Mét lò chống neo (m) | 1.000 | 1.756 | +756 | +75,6%
Đào CGH combai (m) | 1.200 | 1.500 | +300 | +25,0%
Đào bán CGH (m) | 1.180 | 1.600 | +420 | +35,6%
Sản lượng
Giữ 2.500.000 tấn; than lò chợ tăng 33.100 tấn (+1,5%), than đào lò giảm 29.680 tấn.
Công nghệ
CGH tăng 48.000 tấn (+6,6%); không còn lò chợ DVPT; ZRY giảm 11.900 tấn.
Đào lò
Giảm 830 m (-3,2%); chống neo tăng 756 m; hệ số mét lò 10,16 (KH 2026: 10,49).
Nguồn: KH 2026: QĐ 2675/QĐ-TKV; KH 2027: sheet TONG_HOP.
Notes: KH 2026 theo QĐ 2675/QĐ-TKV (file B1.BC_TKV_T9-2026, sheet PHU_LUC cột E). KH 2027: sheet TONG_HOP. Chênh lệch % = (KH2027/KH2026 - 1) x 100. KH 2026 than xén gồm cả than hạ nền.

## Slide 12: Nhịp sản xuất bình quân tháng phải cao hơn 9 tháng 2026
Than NK hầm lò
+3,3%
mức tăng cần đạt so với BQ 9T/2026
Chart: 
| TH BQ 9T/2026 | KH BQ 2027
Than NK hầm lò | 201623.6 | 208333.3
Mét lò đào CBSX
+4,7%
mức tăng cần đạt so với BQ 9T/2026
Chart: 
| TH BQ 9T/2026 | KH BQ 2027
Mét lò đào CBSX | 2022.5 | 2116.7
Mét lò xén
+9,2%
mức tăng cần đạt so với BQ 9T/2026
Chart: 
| TH BQ 9T/2026 | KH BQ 2027
Mét lò xén | 572.3 | 625
Nguồn: TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026; KH 2027: sheet TONG_HOP. Đơn vị: than tấn/tháng, mét lò m/tháng.
Notes: BQ tháng KH 2027 = KH năm / 12. BQ tháng TH 2026 = TH 9 tháng / 9 (sheet TKV file B1.BC_TKV_T9-2026). Mức tăng = (BQ2027/BQ2026 - 1) x 100.

## Slide 13: Kế hoạch sản lượng than
3
2.500.000 tấn · 37 lò chợ · 11 phân xưởng khai thác

## Slide 14: Cơ cấu sản lượng: lò chợ chiếm 88,7%, CGH chiếm 31,2%
Chart: 
| CGH đồng bộ | Giá khung | Giá xích | Giàn ZRY | Than đào lò | Than xén lò
Cơ cấu | 780000 | 1118900 | 162300 | 155100 | 273000 | 10700
2,5
triệu tấn
Nguồn sản lượng | Tấn | %
Lò chợ CGH đồng bộ | 780.000 | 31,2
CGH hạng trung (PX CGH1) | 430.000 | 17,2
CGH hạng nhẹ (PX CGH2) | 340.000 | 13,6
CGH dốc (PX KT3) | 10.000 | 0,4
Lò chợ giá khung | 1.118.900 | 44,8
Lò chợ giá xích | 162.300 | 6,5
Lò chợ giàn mềm ZRY | 155.100 | 6,2
Than đào lò CBSX | 273.000 | 10,9
Than xén lò | 10.700 | 0,4
Tổng cộng | 2.500.000 | 100,0
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP và TH_G.KHOAN.
Notes: Nguồn: TONG_HOP (D8-D14), TH_G.KHOAN (D19, D22, D28, D31; K28, L28). Tỷ trọng = thành phần / 2.500.000 x 100.

## Slide 15: Sản lượng theo tháng: cao nhất tháng 6, thấp nhất tháng 2
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Than lò chợ | 207200 | 132100 | 211900 | 182800 | 190400 | 219400 | 175400 | 173200 | 182800 | 205200 | 169500 | 166400
Than đào, xén lò | 25200 | 19500 | 27200 | 27900 | 27800 | 27500 | 28300 | 25600 | 20800 | 18700 | 18000 | 17100
Cao nhất: tháng 6
246.900 tấn
26 ngày làm việc
Thấp nhất: tháng 2
151.600 tấn
16 ngày làm việc (nghỉ Tết)
Bình quân ngày
8.532 tấn/ngày
Dao động 7.544 – 9.496 tấn/ngày
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC (lịch thực hiện theo tháng).
Notes: Nguồn: sheet KH_LC dòng 19-21 (cột T1..T12). Tổng 12 tháng dòng 19 = 2.499.900 tấn, lệch 100 tấn so với KH năm (than đào xén tháng cộng 283.600 so với 283.700) - cần rà soát.

## Slide 16: Sản lượng theo quý: tập trung cao nhất quý II
Chart: 
| Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV
Than lò chợ | 551200 | 592600 | 531400 | 541100
Than đào, xén lò | 71900 | 83200 | 74700 | 53800
Quý | Tổng (tấn) | % năm | Lũy kế (tấn) | % lũy kế
Quý I | 623.100 | 24,9 | 623.100 | 24,9
Quý II | 675.800 | 27,0 | 1.298.900 | 52,0
Quý III | 606.100 | 24,2 | 1.905.000 | 76,2
Quý IV | 594.900 | 23,8 | 2.499.900 | 100,0
Cả năm | 2.499.900 | 100,0 |  | 
Mục tiêu điều hành: hết quý II đạt 52,0% khối lượng năm (1.298.900 tấn).
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_LC.
Notes: Nguồn: sheet KH_LC dòng 19-21, quý = cộng 3 tháng (tổng 2.499.900 t, lệch 100 t so với KH năm do than đào xén quý II). Sheet TH_PX2027 ghi quý I 623.000, quý II 676.300, quý IV 594.300 - khác KH_LC; cần thống nhất.

## Slide 17: Sản lượng giao 11 phân xưởng khai thác
Chart: 
| Than 3 | Than 5 | Than 2 | Than 11 | Than 6 | Than 9 | Than 1 | Than 8 | Than 10 | CGH2 | CGH1
Sản lượng 2027 | 125100 | 130400 | 165000 | 172200 | 176300 | 176400 | 179000 | 181800 | 183100 | 346100 | 434600
11 PX khai thác
2.270.000 tấn
90,8% sản lượng Công ty
PX CGH1 + PX CGH2
780.700 tấn
31,2% sản lượng Công ty
Than đào lò của PX đào lò, XLM, thuê ngoài
230.000 tấn
9,2% sản lượng Công ty
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TH_PX2027.
Notes: Nguồn: sheet TH_PX2027 cột D (sản lượng), E (than lò chợ), F+G (than đào, xén). Sắp xếp giảm dần.

## Slide 18: Chỉ tiêu sản lượng và công nghệ theo phân xưởng khai thác
TT | Phân xưởng | KH 2027 (tấn) | Lò chợ (tấn) | Đào, xén (tấn) | Số lò chợ | Công nghệ | BQ tháng KH 2027 | BQ tháng TH 9T/2026 | Tăng (%)
1 | Than 1 | 179.000 | 170.100 | 8.900 | 1 | Giá khung | 14.917 | 11.344 | +31,5%
2 | Than 2 | 165.000 | 162.300 | 2.700 | 3 | Giá xích | 13.750 | 13.868 | -0,9%
3 | Than 3 | 125.100 | 115.400 | 9.700 | 6 | Giàn ZRY, Giá khung, CGH dốc | 10.425 | 11.646 | -10,5%
4 | Than 8 | 181.800 | 179.900 | 1.900 | 5 | Giá khung | 15.150 | 18.429 | -17,8%
5 | Than 5 | 130.400 | 128.000 | 2.400 | 6 | Giàn ZRY, Giá khung | 10.867 | 13.589 | -20,0%
6 | Than 6 | 176.300 | 170.000 | 6.300 | 3 | Giá khung | 14.692 | 16.283 | -9,8%
7 | CGH2 | 346.100 | 340.000 | 6.100 | 3 | CGH đồng bộ | 28.842 | 23.563 | +22,4%
8 | CGH1 | 434.600 | 430.000 | 4.600 | 3 | CGH đồng bộ | 36.217 | 40.202 | -9,9%
9 | Than 9 | 176.400 | 173.700 | 2.700 | 2 | Giá khung | 14.700 | 9.833 | +49,5%
10 | Than 10 | 183.100 | 178.600 | 4.500 | 2 | Giá khung | 15.258 | 16.272 | -6,2%
11 | Than 11 | 172.200 | 168.300 | 3.900 | 3 | Giá khung | 14.350 | 8.987 | +59,7%
 | Cộng | 2.270.000 | 2.216.300 | 53.700 | 37 |  | 189.167 | 184.016 | +2,8%
Nguồn: KH 2027: sheet TH_PX2027, TH_G.KHOAN, KH_LC; TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026.
Notes: Nguồn: TH_PX2027 (D, E, F, G), TH_G.KHOAN dòng 19-31 (công nghệ), KH_LC (số lò chợ). TH 9T/2026: sheet TKV dòng 185 file B1.BC_TKV_T9-2026.

## Slide 19: Lịch khai thác 37 lò chợ năm 2027 (1/2)
TT | Phân xưởng | Lò chợ | Công nghệ | SL 2027 (tấn) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Chuyển 2028 (tấn)
1 | KT1 | N-8-3/V8-KN(D2) | Giá khung | 170.100 | 15,5 | 10,1 | 16,2 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 14,3 | 13,2 | 12,1 | 4.900
2 | KT2 | N-6-5/V6KN | Giá xích | 58.700 | 9,2 | 5,9 | 10,9 | 14,5 | 15,0 | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 
3 | KT2 | N-6-5.1/V6KN | Giá xích | 11.500 | 4,5 | 2,9 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | KT2 | N-6-5/V6KN(GD2) | Giá xích | 92.100 |  |  |  |  |  | 11,1 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 14,3 | 13,2 | 12,1 | 153.300
5 | KT3 | N-10-2.2 | Giàn ZRY | 12.100 | 9,8 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | KT3 | N-10-2A | Giàn ZRY | 31.300 |  |  |  | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 2,0 |  |  |  |  |  | 
7 | KT3 | N-9-3 | Giàn ZRY | 11.600 |  | 3,5 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | KT3 | N-9-1B | Giá khung | 26.100 |  |  |  |  |  | 3,1 | 10,2 | 12,8 |  |  |  |  | 
9 | KT3 | N-9-1C | Giàn ZRY | 24.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 | 11,0 | 3,5 |  | 400
10 | KT3 | TT-11-10B | CGH dốc | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 38.500
11 | KT8 | N-6-11 | Giá khung | 36.000 | 18,8 | 12,0 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | KT8 | N-6-10.1 | Giá khung | 25.200 |  |  | 11,6 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | KT8 | N-6-11.1 | Giá khung | 13.300 |  |  |  | 2,1 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | KT8 | N-6-11.2 | Giá khung | 17.600 |  |  |  |  | 3,3 | 14,3 |  |  |  |  |  |  | 
15 | KT8 | ĐB-14-4 | Giá khung | 87.800 |  |  |  |  |  |  | 15,4 | 14,8 | 14,3 | 15,6 | 14,4 | 13,3 | 88.000
16 | KT5 | N-6-8B | Giàn ZRY | 12.400 | 10,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | KT5 | N-6-12.2 | Giá khung | 34.700 |  | 4,2 | 13,5 | 13,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | KT5 | N-6-12.3 | Giá khung | 17.500 |  |  |  |  | 8,1 | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 
19 | KT5 | ĐB-12-3A | Giàn ZRY | 13.300 |  |  |  |  |  | 1,0 | 10,5 | 1,8 |  |  |  |  | 
Giá khung
Giá xích
Giàn ZRY
CGH (đồng bộ, dốc)
Ô màu: sản lượng tháng (nghìn tấn) · Nguồn: sheet KH_LC
Notes: Nguồn: sheet KH_LC, cột V (SL 2027), W (SL còn lại), T1..T12. Không tính diện dự phòng N-6a-1.1, 1.2, 1.3 của PX KT5.

## Slide 20: Lịch khai thác 37 lò chợ năm 2027 (2/2)
TT | Phân xưởng | Lò chợ | Công nghệ | SL 2027 (tấn) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Chuyển 2028 (tấn)
20 | KT5 | ĐB-11-4 | Giàn ZRY | 21.100 |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 11,5 | 1,0 |  |  | 
21 | KT5 | ĐB-11-5 | Giàn ZRY | 29.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 9,4 | 9,1 | 25.000
22 | KT6 | TT9-10V9KTT | Giá khung | 114.800 | 16,3 | 10,4 | 17,3 | 16,1 | 16,3 | 16,9 | 16,2 | 5,3 |  |  |  |  | 
23 | KT6 | TT9-11/V9KTT | Giá khung | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 12,5 | 14,0 | 13,2 | 0,5 | 
24 | KT6 | TT9-12B/V9KTT | Giá khung | 10.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 | 33.600
25 | CGH2 | TT-9-8A | CGH đồng bộ | 106.900 | 32,5 | 20,8 | 35,0 | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26 | CGH2 | TT-9-9 | CGH đồng bộ | 188.400 |  |  |  |  | 15,0 | 39,0 | 35,1 | 33,8 | 32,5 | 33,0 |  |  | 
27 | CGH2 | TT-10-16 | CGH đồng bộ | 44.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,3 | 26,4 | 99.600
28 | CGH1 | TT-12-6 | CGH đồng bộ | 103.800 | 40,0 | 25,6 | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
29 | CGH1 | TT-8-13 | CGH đồng bộ | 150.200 |  |  |  | 37,8 | 45,0 | 46,8 | 20,6 |  |  |  |  |  | 
30 | CGH1 | TT-8-17 | CGH đồng bộ | 176.000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 33,0 | 46,2 | 43,2 | 33,6 | 73.000
31 | KT9 | TT-5-4A | Giá khung | 99.600 | 17,5 | 11,2 | 17,9 | 16,8 | 17,5 | 16,9 | 1,8 |  |  |  |  |  | 
32 | KT9 | TT-6-5 | Giá khung | 74.100 |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 14,3 | 13,8 | 15,4 | 13,5 | 13,2 | 223.700
33 | KT10 | TT-12-7 | Giá khung | 53.000 | 17,5 | 11,2 | 17,9 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
34 | KT10 | TT-11-10 | Giá khung | 125.600 |  |  |  | 5,0 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 15,6 | 15,0 | 15,6 | 14,4 | 13,2 | 24.900
35 | KT11 | TT-8-3C | Giá khung | 13.200 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
36 | KT11 | TT-8-4 ( GD1) | Giá khung | 56.800 | 2,4 | 9,6 | 16,0 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
37 | KT11 | TT-8-4 ( GD2) | Giá khung | 98.300 |  |  |  |  |  | 15,6 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 14,3 | 13,2 | 12,2 | 53.700
Giá khung
Giá xích
Giàn ZRY
CGH (đồng bộ, dốc)
Ô màu: sản lượng tháng (nghìn tấn) · Nguồn: sheet KH_LC
Notes: Nguồn: sheet KH_LC, cột V, W, T1..T12. Tổng 37 lò chợ = 2.216.300 tấn, khớp sheet TONG_HOP D7.

## Slide 21: Lò chợ CGH: 780.000 tấn, 31,2% sản lượng Công ty
Phân xưởng | Lò chợ | Lc (m) | mv (m) | SL 2027 (tấn) | QI | QII | QIII | QIV | Chuyển 2028
KT3 | TT-11-10B | 100 | 2,35 | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 38.500
CGH2 | TT-9-8A | 115 | 2,70 | 106.900 | 88.300 | 18.600 |  |  | 
CGH2 | TT-9-9 | 115 | 2,70 | 188.400 |  | 54.000 | 101.400 | 33.000 | 
CGH2 | TT-10-16 | 110 | 2,55 | 44.700 |  |  |  | 44.700 | 99.600
CGH1 | TT-12-6 | 115 | 3,00 | 103.800 | 103.800 |  |  |  | 
CGH1 | TT-8-13 | 115 | 3,24 | 150.200 |  | 129.600 | 20.600 |  | 
CGH1 | TT-8-17 | 115 | 3,97 | 176.000 |  |  | 53.000 | 123.000 | 73.000
Cộng |  |  |  | 780.000 | 192.100 | 202.200 | 175.000 | 210.700 | 211.100
CGH hạng trung - PX CGH1
430.000 tấn
3 lò chợ TT-12-6, TT-8-13, TT-8-17
CGH hạng nhẹ - PX CGH2
340.000 tấn
3 lò chợ TT-9-8A, TT-9-9, TT-10-16
CGH dốc - PX KT3
10.000 tấn
Lò chợ TT-11-10B, tháng 12/2027
Notes: Nguồn: DIEN_DP (lịch quý các lò chợ CGH), KH_LC (thông số lò chợ), TH_G.KHOAN D28, D31. CGH dốc LC TT-11-10B (PX KT3) khai thác tháng 12/2027.

## Slide 22: Diện CGH dự phòng và trữ lượng chuyển tiếp sang năm 2028
Nhóm | Lò chợ | Trữ lượng (tấn) | Huy động 2027 (tấn) | Chuyển 2028 (tấn) | Ghi chú
CGH1 (hạng trung) | TT-12-6 | 103.800 | 103.800 | 0 | KT 2027
CGH1 (hạng trung) | TT-8-13 | 150.200 | 150.200 | 0 | KT 2027
CGH1 (hạng trung) | TT-8-17 | 249.000 | 176.000 | 73.000 | KT 2027
CGH1 (hạng trung) | TT-9-12 | 223.100 | - | 223.100 | Dự phòng
CGH1 (hạng trung) | TT-5-5 | 254.400 | - | 254.400 | Dự phòng
CGH1 (hạng trung) | TT-4-1 | 297.800 | - | 297.800 | Dự phòng
CGH1 (hạng trung) | TT-4-2 | 297.000 | - | 297.000 | Dự phòng
CGH2 (hạng nhẹ) | TT-9-8A | 106.900 | 106.900 | 0 | KT 2027
CGH2 (hạng nhẹ) | TT-9-9 | 188.400 | 188.400 | 0 | KT 2027
CGH2 (hạng nhẹ) | TT-10-16 | 144.300 | 44.700 | 99.600 | KT 2027
CGH2 (hạng nhẹ) | TT-10-18 | 84.000 | - | 84.000 | Dự phòng
CGH2 (hạng nhẹ) | ĐB-14-6A | 569.000 | - | 569.000 | Dự phòng
CGH2 (hạng nhẹ) | TT-8-20 | 259.000 | - | 259.000 | Dự phòng
CGH1 chuyển 2028
1.145.300 tấn
Huy động 2027: 430.000 tấn
CGH2 chuyển 2028
1.011.600 tấn
Huy động 2027: 340.000 tấn
Chuyển tiếp sang 2028 (tất cả công nghệ)
12 lò chợ
Sản lượng còn lại 818.600 tấn
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet DIEN_DP và KH_LC (cột W).
Notes: Nguồn: sheet DIEN_DP (cột C trữ lượng, D huy động 2027, E còn lại chuyển 2028).

## Slide 23: Kế hoạch đào lò, xén lò
4
25.400 m lò đào CBSX · 7.500 m lò xén

## Slide 24: Cơ cấu mét lò đào: 66,8% lò than, 89,3% chống sắt
Chart: Theo tính chất đất đá
| Lò than | Lò đá
Tính chất | 16979 | 8421
Chart: Theo vật liệu chống
| Chống sắt | Chống neo | Chống gỗ
Vật liệu chống | 22692 | 1756 | 952
Chỉ tiêu | Mét | %
Lò than | 16.979 | 66,8
Lò đá | 8.421 | 33,2
Chống sắt | 22.692 | 89,3
Chống neo | 1.756 | 6,9
Chống gỗ | 952 | 3,7
Đào CGH combai | 1.500 | 5,9
Đào bán CGH | 1.600 | 6,3
Tiết diện bình quân: lò đá 16,96 m², lò than 13,21 m².
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP.
Notes: Nguồn: TONG_HOP D17-D28. Tỷ trọng = thành phần / 25.400 x 100.

## Slide 25: Mét lò đào theo tháng: giảm mạnh trong quý IV
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Mét lò đào CBSX | 2400 | 1730 | 2330 | 2450 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 1993 | 1735 | 1695 | 1567
Quý | Mét | % năm
Quý I | 6.460 | 25,4
Quý II | 7.250 | 28,5
Quý III | 6.693 | 26,4
Quý IV | 4.997 | 19,7
Cả năm | 25.400 | 100,0
Quý IV chỉ 4.997 m (19,7% năm), thấp nhất trong năm: cần chủ động chuẩn bị diện cho năm 2028.
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_ĐL.
Notes: Nguồn: sheet KH_ĐL dòng 14 (ĐL CBSX) cột T1..T12 và QI..QIV. Tổng 12 tháng = 25.400 m.

## Slide 26: Mét lò đào theo đơn vị: 6 PX đào lò đảm nhận 54,8%
Chart: 
| ĐL BCG | Đào lò 1 | Đào lò 5 | Đào lò 6 | Đào lò 3 | ĐL CGĐB | Cty XLM | Thuê ngoài | 11 PX khai thác
Lò than | 550 | 1965 | 1635 | 2002 | 1743 | 2350 | 125 | 2250 | 4359
Lò đá | 1216 | 260 | 638 | 360 | 668 | 535 | 2875 | 1250 | 619
6 phân xưởng đào lò
13.922 m
54,8% tổng mét lò đào
Cty XLM + thuê ngoài TKV
6.500 m
25,6% · XLM 3.000 m, TN 3.500 m
11 PX khai thác tự đào
4.978 m
19,6% tổng mét lò đào
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TH_PX2027 và TH_G.KHOAN.
Notes: Nguồn: TH_PX2027 cột I (mét đào), TH_G.KHOAN dòng 37 (lò than), 68 (lò đá).

## Slide 27: Chỉ tiêu đào, xén lò theo phân xưởng đào lò và đơn vị ngoài
Đơn vị | Mét đào (m) | Lò đá (m) | Lò than (m) | Mét xén (m) | Than đào, xén (tấn) | BQ tháng KH 2027 (m) | BQ tháng TH 9T/2026 (m) | Tăng (%)
ĐL CGĐB | 2.885 | 535 | 2.350 | 360 | 45.700 | 240,4 | 132,4 | +81,6%
ĐL BCG | 1.766 | 1.216 | 550 | 500 | 11.800 | 147,2 | 108,6 | +35,6%
Đào lò 3 | 2.411 | 668 | 1.743 | 200 | 32.400 | 200,9 | 146,2 | +37,4%
Đào lò 1 | 2.225 | 260 | 1.965 | 435 | 34.700 | 185,4 | 160,7 | +15,4%
Đào lò 5 | 2.273 | 638 | 1.635 | 385 | 30.600 | 189,4 | 214,0 | -11,5%
Đào lò 6 | 2.362 | 360 | 2.002 | 360 | 34.800 | 196,8 | 159,4 | +23,5%
Cty XLM | 3.000 | 2.875 | 125 | 133 | 2.500 | 250,0 | - | -
Thuê ngoài | 3.500 | 1.250 | 2.250 | 2.867 | 37.500 | 291,7 | - | -
Cộng | 20.422 | 7.802 | 12.620 | 5.240 | 230.000 |  |  | 
TH 9T/2026 của Cty XLM và thuê ngoài theo mã đơn vị khác (HL1, PTH, QN, VN) nên không so sánh trực tiếp.
Nguồn: KH 2027: sheet TH_PX2027, TH_G.KHOAN; TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026.
Notes: Nguồn: TH_PX2027 (cột D, F, G, I, J); TH_G.KHOAN dòng 37, 68, 122, 123. TH 9T/2026: sheet TKV dòng 156 (mét lò đào theo PX).

## Slide 28: 12 đường lò đào trọng điểm năm 2027
TT | Đơn vị | Đường lò | Sđ (m²) | Chống | Đá (m) | Than (m) | Tổng (m)
1 | ĐL5 | Lò DVVT chợ N-7-7/V7-KN | 16,1 | Thép | 178 | 567 | 745
2 | Cty XLM | Lò đặt ray -250 khu N.I | 24,8 | Thép | 670 | 0 | 670
3 | ĐL CGĐB | Lò DVVT chợ TT-4-1 (EBH) | 16,1 | Thép | 20 | 580 | 600
4 | Thuê ngoài | Lò DVTG chợ N-8a-1 | 11,2 | Thép | 165 | 435 | 600
5 | ĐL1 | Lò DVVT chợ TT-9-5A/V9-KTT | 13,1 | Thép | 65 | 505 | 570
6 | Thuê ngoài | Lò DVVT chợ N-8a-1 | 13,1 | Thép | 165 | 380 | 545
7 | Cty XLM | Lò XV mức -250 khu ĐB.II | 24,8 | Thép | 540 | 0 | 540
8 | Thuê ngoài | Lò DVVT chợ TT-7-4/V7-KTT | 11,2 | Thép | 125 | 375 | 500
9 | ĐL BCG | Lò Thượng TG mức -250/-100/V7-KTT.IV (Hạ) | 16,1 | Thép | 75 | 390 | 465
10 | ĐL5 | Lò DVVT chợ N-6-13/V6-KN | 16,1 | Thép | 120 | 345 | 465
11 | ĐL6 | Lò DVTG chợ TT-7-6/V7-KTT | 16,1 | Thép | 120 | 311 | 431
12 | KT1 | Lò BX+ DVVT chợ N-8-4A | 11,2 | Thép | 111 | 309 | 420
 | Cộng 12 đường lò |  |  |  | 2.354 | 4.197 | 6.551
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet KH_ĐL. 12 đường lò chiếm 25,8% tổng mét lò đào.
Notes: Nguồn: sheet KH_ĐL, các đường lò thuộc mục "ĐL CBSX" sắp xếp theo khối lượng năm (cột I, J, K, G, D). 162 đường lò, tổng 25.400 m.

## Slide 29: Mét lò xén: 7.500 m, thuê ngoài đảm nhận 38,2%
Chart: 
| Cty XLM | Đào lò 3 | ĐL CGĐB | Đào lò 6 | Đào lò 5 | Đào lò 1 | ĐL BCG | 11 PX khai thác | Thuê ngoài
Xén trong than | 5 | 150 | 70 | 120 | 0 | 0 | 240 | 1263 | 1566
Xén trong đá | 128 | 50 | 290 | 240 | 385 | 435 | 260 | 997 | 1301
Thuê ngoài TKV
2.867 m
38,2% tổng mét lò xén
Tự làm
4.633 m
61,8% tổng mét lò xén
Xén trong đá / trong than
4.086 / 3.414 m
54,5% / 45,5%
Nguồn: KH sản xuất 2027, sheet TONG_HOP, TH_PX2027, TH_G.KHOAN.
Notes: Nguồn: TONG_HOP D54-D60; TH_PX2027 cột J; TH_G.KHOAN dòng 122-123. Tổng mét xén theo quý trong TH_PX2027 = 7.425 m, theo tháng trong KH_ĐL = 7.265 m - chưa khớp KH năm 7.500 m, cần rà soát nên slide chỉ thể hiện số năm.

## Slide 30: Nhận diện thách thức
5
Những điểm cần tập trung điều hành từ số liệu kế hoạch

## Slide 31: Những thách thức chính khi thực hiện kế hoạch 2027
1
Nhịp sản xuất
BQ tháng 2027 phải tăng +3,3% (than), +4,7% (mét đào), +9,2% (mét xén) so với BQ 9T/2026.
2
Lò chợ giàn ZRY
KH 12.925 tấn/tháng, cao hơn BQ 9T/2026 (9.143 tấn/tháng) +41,4%; 8 lò chợ ZRY phân tán ở PX KT3, KT5.
3
Đào lò cơ giới hóa
KH combai 1.500 m, chống neo 1.756 m; 9T/2026 chỉ đạt 459,9 m combai và 861,6 m chống neo.
4
Chuyển diện, chuẩn bị diện
37 lò chợ, nhiều diện kết thúc và chuyển diện trong năm; 12 lò chợ chuyển tiếp 2028 (818.600 tấn).
5
Đào lò quý IV
Quý IV chỉ 4.997 m (19,7% năm) trong khi phải chuẩn bị diện cho năm 2028.
6
Phụ thuộc thuê ngoài
Thuê ngoài TKV và Cty XLM đảm nhận 6.500 m đào (25,6%) và 2.867 m xén (38,2%).
Notes: Nguồn số liệu: TH 9T/2026 (sheet TKV, PHU_LUC file B1.BC_TKV_T9-2026); KH 2027 (TONG_HOP, KH_LC, KH_ĐL). ZRY 2026: 82.283,39 tấn/9 tháng; EBH 2026: 459,9 m/9 tháng, không có KL từ tháng 6; neo 2026: 861,6 m/9 tháng.

## Slide 32: Mức tăng sản lượng BQ tháng theo phân xưởng so với 9T/2026
Chart: 
| Than 5 | Than 8 | Than 3 | CGH1 | Than 6 | Than 10 | Than 2 | CGH2 | Than 1 | Than 9 | Than 11
Mức tăng BQ tháng (%) | -20 | -17.8 | -10.5 | -9.9 | -9.8 | -6.2 | -0.9 | 22.4 | 31.5 | 49.5 | 59.7
Cần ưu tiên kiểm soát
Than 11: +59,7%
Than 9: +49,5%
Than 1: +31,5%
Các phân xưởng này cần được bảo đảm diện khai thác, thiết bị, lao động và kiểm tra tiến độ hàng tuần ngay từ quý I.
Nguồn: KH 2027: sheet TH_PX2027; TH 9T/2026: tổng hợp KLM chốt 13/10/2026.
Notes: Tăng (%) = (KH 2027/12) / (TH 9T 2026/9) - 1. KH: TH_PX2027 cột D; TH 9T/2026: sheet TKV dòng 185 (file B1.BC_TKV_T9-2026).

## Slide 33: Giải pháp và tổ chức thực hiện
6
Đề xuất của Phòng KCM

## Slide 34: Giải pháp kỹ thuật - công nghệ
1
Khai thác lò chợ
Duy trì 6 lò chợ CGH đạt 780.000 tấn; đưa lò chợ CGH dốc TT-11-10B vào khai thác đúng tháng 12/2027
Hoàn thiện hộ chiếu, phương án kỹ thuật các lò chợ mới trước khi chuyển diện
Kiểm soát độ tro: khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đá vách, trụ
2
Đào lò
Tăng tỷ lệ chống neo (1.756 m), đào combai (1.500 m), bán CGH (1.600 m)
Ưu tiên các đường lò chuẩn bị diện thay thế và diện năm 2028
Bảo đảm tiến độ 12 đường lò trọng điểm
3
An toàn - kỹ thuật mỏ
Thông gió, kiểm soát khí mỏ theo từng diện mới
Thoát nước, phòng chống ngập mùa mưa bão
Phòng ngừa than tự cháy tại các lò chợ kết thúc, tháo thu hồi thiết bị
Notes: Giải pháp do Phòng KCM đề xuất, cần rà soát trước hội nghị.

## Slide 35: Giải pháp tổ chức sản xuất và điều hành
1
Giao kế hoạch
Giao kế hoạch quý, tháng chi tiết đến từng phân xưởng, từng lò chợ, đường lò
Phân bổ đủ ngày công cho tháng 2 và các tháng cao điểm quý II
2
Chuyển diện
Lập lịch chuyển diện cho 37 lò chợ, chuẩn bị thiết bị, vật tư trước tối thiểu 1 tháng
Bố trí diện dự phòng (N-6a-1.1, 1.2, 1.3 PX KT5; diện CGH dự phòng)
3
Kiểm tra, đánh giá
Giao ban tuần đánh giá sản lượng, mét lò theo từng phân xưởng
Đánh giá tháng, điều chỉnh kịp thời khi có biến động điều kiện địa chất
Notes: Giải pháp do Phòng KCM đề xuất, cần rà soát trước hội nghị.

## Slide 36: Phân công tổ chức thực hiện
Đơn vị | Nhiệm vụ chính
Phòng KCM | Lập, giao kế hoạch tháng/quý; thiết kế, hộ chiếu kỹ thuật; theo dõi, tổng hợp khối lượng mỏ; thông gió, khí mỏ, thoát nước
Phòng Điều khiển sản xuất | Điều hành sản xuất hàng ngày; phối hợp vận tải, cung ứng giữa các phân xưởng
Phòng Cơ điện - Vận tải | Bảo đảm thiết bị CGH, combai, máy xúc, băng tải; lắp đặt, tháo chuyển thiết bị khi chuyển diện
Phòng Vật tư | Cung ứng vì chống, neo, giàn chống, vật tư nổ mìn đúng tiến độ
Phòng An toàn | Kiểm tra an toàn diện khai thác, đào lò; giám sát phòng chống mưa bão, ngập lò
11 PX khai thác | Thực hiện sản lượng giao; đào, xén lò trong phạm vi phân xưởng
6 PX đào lò, XLM, thuê ngoài | Bảo đảm tiến độ đường lò chuẩn bị diện, đặc biệt 12 đường lò trọng điểm
Tên và nhiệm vụ các phòng là đề xuất, đề nghị điều chỉnh theo quy chế phân công của Công ty.
Notes: Phân công đề xuất, cần Giám đốc Công ty quyết định tại hội nghị.

## Slide 37: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2027
2.500.000 tấn than · 25.400 m lò đào · 7.500 m lò xén
Xin trân trọng cảm ơn!
Notes: Slide kết thúc.