## Slide 1
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV • PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỎ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 9 THÁNG NĂM 2026
Đánh giá, nguyên nhân – Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026
Báo cáo Giám đốc Công ty
Trình bày: Nguyễn Văn Thúy – Trưởng phòng KCM
Quảng Ninh, tháng 10/2026
KẾT QUẢ 9 THÁNG (TH / KH QĐ 2675)
Than nguyên khai hầm lò
1.814.612,8 tấn
72,6% kế hoạch năm
Mét lò đào CBSX
18.202,4 m
69,4% kế hoạch năm
Mét lò xén
5.150,7 m
68,7% kế hoạch năm

## Slide 2: Nội dung báo cáo
NỘI DUNG
I
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
Sản lượng than, mét lò đào, mét lò xén; lũy kế so với tiến độ; chỉ tiêu công nghệ
II
Kết quả theo công nghệ khai thác, đào lò
Cơ cấu sản lượng, lò chợ CGH, giá khung, giàn mềm; vật liệu chống, cơ giới hóa đào lò, gia cố, tiêu hao vật tư
III
Kết quả theo phân xưởng
11 phân xưởng khai thác, 6 phân xưởng đào lò, đơn vị thuê ngoài
IV
Tồn tại, nguyên nhân – Nhiệm vụ, giải pháp quý IV
Khối lượng còn lại phải thực hiện, giải pháp, kiến nghị

## Slide 3: Căn cứ, nguồn số liệu và quy ước tính toán
CĂN CỨ BÁO CÁO
Căn cứ
Quyết định số 2675/QĐ-TKV của Tập đoàn TKV (kế hoạch năm 2026).
Kế hoạch số 3374/KH-TKV của Tập đoàn TKV (kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026).
Phương án kỹ thuật gia cố đường lò năm 2026 số 5342/TKCM-KCM.
Bảng tổng hợp khối lượng mỏ (KLM) thực hiện tháng 01 – 9/2026, chốt ngày 13/10/2026.
Quy ước tính toán
Tiến độ thời gian 9 tháng = 9/12 = 75,0%.
Tỷ lệ hoàn thành (%) = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100.
Lũy kế KH theo tháng: phân bổ đều KH năm cho 12 tháng (file không có KH tháng).
Hệ số mét lò = mét lò đào CBSX ÷ sản lượng than × 1.000.
Số liệu thực hiện: cộng tháng 1–9 (sheet TKV, PHU_LUC cột G:Q).
Làm tròn 1 chữ số thập phân; màu đỏ: dưới 75% hoặc không đạt, màu xanh: từ 75% trở lên.
Nguồn: 3_TONG_HOP_KLM/B1.BC_TKV_T9-2026_13-10-2026_9-thang-CHOT.xlsx

## Slide 4
I
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Tổng quan và bảng chỉ tiêu chủ yếu
Sản lượng than, mét lò đào, mét lò xén theo tháng, quý, lũy kế
Các chỉ tiêu công nghệ

## Slide 5: Tổng quan 9 tháng: các chỉ tiêu chính chưa đạt tiến độ 75%
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Tiến độ thời gian 9 tháng = 75,0%. Tỷ lệ % = TH 9 tháng ÷ KH năm × 100. Vạch vàng trên thanh tiến độ = mốc 75%.
THAN NGUYÊN KHAI HẦM LÒ
1.814.612,8 tấn
QĐ 2675: 2.500.000 tấn
72,6%
KH 3374: 2.550.000 tấn
71,2%
MÉT LÒ ĐÀO CBSX
18.202,4 m
QĐ 2675: 26.230 m
69,4%
KH 3374: 25.730 m
70,7%
MÉT LÒ XÉN
5.150,7 m
QĐ 2675: 7.500 m
68,7%
KH 3374: 7.125 m
72,3%
Độ tro BQ than NK hầm lò
38,1%
KH 36,5% → cao hơn 1,6 điểm %
Hệ số mét lò CBSX
10,03 m/1000 T
KH 10,49 (QĐ 2675) / 10,09 (3374)
Tổn thất khai thác hầm lò
19,08%
KH 19,14% → đạt
Bình quân than / tháng
201.623,6 t
Quý IV cần 228.462,4 t/tháng (QĐ 2675)
Nguồn: sheet TKV dòng 85, 104, 114 (cộng T1–T9); sheet PHU_LUC cột E (QĐ 2675), F (3374), ô V30, V119, V131.

## Slide 6: Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2026
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm (QĐ 2675) | KH năm (3374) | TH 9 tháng | % KH QĐ 2675 | % KH 3374
1 | Than nguyên khai hầm lò | tấn | 2.500.000 | 2.550.000 | 1.814.612,8 | 72,6 | 71,2
2 | Mét lò đào CBSX | m | 26.230 | 25.730 | 18.202,4 | 69,4 | 70,7
 | – Lò đá | m | 8.510 | 8.460 | 6.209,65 | 73,0 | 73,4
 | – Lò than | m | 17.720 | 17.270 | 11.992,75 | 67,7 | 69,4
3 | Mét lò xén | m | 7.500 | 7.125 | 5.150,7 | 68,7 | 72,3
 | – Xén trong đá | m | 4.062 | 3.860 | 3.415,35 | 84,1 | 88,5
 | – Xén trong than | m | 3.438 | 3.265 | 1.735,35 | 50,5 | 53,2
4 | Hệ số mét lò CBSX | m/1000 T | 10,49 | 10,09 | 10,03 | 95,6 | 99,4
5 | Độ tro BQ than NK hầm lò | % | 36,5 |  | 38,1 | 104,4 | 
6 | Tổn thất khai thác hầm lò | % | 19,14 |  | 19,08 | 99,7 | 
Lưu ý: tô màu tỷ lệ chỉ áp dụng cho chỉ tiêu khối lượng (dòng 1–3, so với mốc 75%). Độ tro 104,4% nghĩa là vượt KH (không đạt); tổn thất 99,7% là đạt.
Nguồn: sheet TKV dòng 85, 96, 100, 104, 105, 109, 114; sheet PHU_LUC cột E, F, dòng 15–97, 119, 131; ô V30.

## Slide 7: Sản lượng than theo tháng: quý III thấp nhất, giảm 82.975,1 tấn so với quý II
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đơn vị: tấn. Đường nét đứt: bình quân tháng theo KH năm QĐ 2675 = 2.500.000 ÷ 12 = 208.333,3 tấn.
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Than NK hầm lò (tấn) | 230349.65 | 143953.79 | 248107.76 | 246601.9 | 200000.12 | 190986.3 | 179667.01 | 184530.49 | 190415.76
BQ tháng theo KH năm QĐ 2675 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33
Kỳ | Than NK (tấn) | BQ/tháng
Quý I | 622.411,2 | 207.470,4
Quý II | 637.588,3 | 212.529,4
Quý III | 554.613,3 | 184.871,1
Cộng 9 tháng | 1.814.612,8 | 201.623,6
NHẬN XÉT
Cao nhất: tháng 3 – 248.107,8 tấn; thấp nhất: tháng 2 – 143.953,8 tấn.
Quý III giảm 82.975,1 tấn (-13,0%) so với quý II.
Từ tháng 5 đến tháng 9, sản lượng các tháng đều thấp hơn mức bình quân KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 114 (Than hầm lò), cột G:O.

## Slide 8: Lũy kế sản lượng than: đến hết tháng 9 thấp hơn tiến độ KH 60.387,2 tấn
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đơn vị: tấn. KH lũy kế = 2.500.000 ÷ 12 × số tháng (phân bổ đều, theo QĐ 2675).
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
TH lũy kế | 230349.65 | 374303.44 | 622411.19 | 869013.09 | 1069013.21 | 1259999.51 | 1439666.52 | 1624197.01 | 1814612.77
KH lũy kế (phân bổ đều) | 208333.33 | 416666.67 | 625000 | 833333.33 | 1041666.67 | 1250000 | 1458333.33 | 1666666.67 | 1875000
Tháng | TH lũy kế | KH lũy kế | Chênh lệch
T3 | 622.411,2 | 625.000,0 | -2.588,8
T6 | 1.259.999,5 | 1.250.000,0 | 9.999,5
T9 | 1.814.612,8 | 1.875.000,0 | -60.387,2
NHẬN XÉT
Hết quý I: thấp hơn tiến độ 2.588,8 tấn.
Hết quý II: vượt tiến độ 9.999,5 tấn.
Hết tháng 9: thấp hơn tiến độ 60.387,2 tấn (QĐ 2675); so với KH 3374: thấp hơn tiến độ 97.887,2 tấn.
Nguồn: sheet TKV dòng 114 (cộng dồn T1–T9); KH: sheet PHU_LUC ô E15, F15.

## Slide 9: Mét lò đào CBSX theo tháng: tháng 9 đạt 2.459,9 m – cao nhất từ đầu năm
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đơn vị: m. Mét lò đào CBSX = lò đá + lò than. Đường nét đứt: BQ tháng theo KH QĐ 2675 = 26.230 ÷ 12 = 2.185,8 m.
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Lò đá | 724.8 | 445.9 | 806.1 | 743 | 502.9 | 687.3 | 630.9 | 792.65 | 876.1
Lò than | 1574.5 | 1007 | 1562.1 | 1199.2 | 1460.5 | 1186.8 | 976.1 | 1442.75 | 1583.8
BQ tháng theo KH QĐ 2675 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83 | 2185.83
Kỳ | Lò đào (m) | Lò đá (m) | Lò than (m)
Quý I | 6.120,4 | 1.976,80 | 4.143,60
Quý II | 5.779,7 | 1.933,20 | 3.846,50
Quý III | 6.302,3 | 2.299,65 | 4.002,65
Cộng 9T | 18.202,4 | 6.209,65 | 11.992,75
NHẬN XÉT
Quý III đạt 6.302,3 m – cao nhất 3 quý.
Lò đá đạt 73,0% KH; lò than đạt 67,7% KH (QĐ 2675).
Chỉ tháng 1, 3, 8, 9 đạt trên mức bình quân KH năm.
Nguồn: sheet TKV dòng 85 (mét lò đào), 96 (qua đá), 100 (qua than), cột G:O.

## Slide 10: Lũy kế mét lò đào: hết tháng 9 thấp hơn tiến độ KH 1.470,1 m
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đơn vị: m. KH lũy kế = 26.230 ÷ 12 × số tháng (phân bổ đều, theo QĐ 2675).
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
TH lũy kế | 2299.3 | 3752.2 | 6120.4 | 8062.6 | 10026 | 11900.1 | 13507.1 | 15742.5 | 18202.4
KH lũy kế (phân bổ đều) | 2185.83 | 4371.67 | 6557.5 | 8743.33 | 10929.17 | 13115 | 15300.83 | 17486.67 | 19672.5
Tháng | TH lũy kế | KH lũy kế | Chênh lệch
T3 | 6.120,4 | 6.557,5 | -437,1
T6 | 11.900,1 | 13.115,0 | -1.214,9
T9 | 18.202,4 | 19.672,5 | -1.470,1
NHẬN XÉT
Hết quý I: thấp hơn tiến độ 437,1 m.
Hết quý II: thấp hơn tiến độ 1.214,9 m.
Hết tháng 9: thấp hơn tiến độ 1.470,1 m (QĐ 2675); so với KH 3374: thấp hơn tiến độ 1.095,1 m.
Nguồn: sheet TKV dòng 85 (cộng dồn T1–T9); KH: sheet PHU_LUC ô E39, F39.

## Slide 11: Mét lò xén: đạt 68,7% KH; xén trong than chỉ đạt 50,5%
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đơn vị: m. Mét lò xén = xén trong đá + xén trong than.
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Xén trong đá | 439.85 | 216.15 | 392.2 | 340.8 | 214.7 | 473.6 | 497.7 | 451.5 | 388.85
Xén trong than | 222.75 | 210.05 | 242 | 201.3 | 81.1 | 215.9 | 75 | 290.7 | 196.55
Chỉ tiêu | KH 2675 | KH 3374 | TH 9T | % 2675 | % 3374
Mét lò xén | 7.500 | 7.125 | 5.150,7 | 68,7 | 72,3
– Trong đá | 4.062 | 3.860 | 3.415,35 | 84,1 | 88,5
– Trong than | 3.438 | 3.265 | 1.735,35 | 50,5 | 53,2
Kỳ | Quý I | Quý II | Quý III | BQ/tháng
Lò xén (m) | 1.723,0 | 1.527,4 | 1.900,3 | 572,3
NHẬN XÉT
Tháng 8 cao nhất (742,2 m); tháng 5 thấp nhất (295,8 m).
Quý III đạt 1.900,3 m – cao nhất 3 quý.
Xén trong đá vượt tiến độ (84,1%); xén trong than chậm, cần ưu tiên quý IV.
Nguồn: sheet TKV dòng 104, 105, 109, cột G:O; KH: sheet PHU_LUC dòng 92, 96, 97, cột E, F.

## Slide 12: Các chỉ tiêu công nghệ chủ yếu 9 tháng năm 2026
I. KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
So với KH theo QĐ 2675.
Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | TH 9 tháng | Tỷ lệ %
Hệ số mét lò CBSX | m/1000 T | 10,49 | 10,03 | 95,6
Tỷ lệ lò đá / tổng lò CBSX | % | 32,44 | 34,11 | 105,1
Tỷ lệ lò chống sắt / tổng lò CBSX | % | 92,68 | 92,20 | 99,5
Tỷ lệ lò chống neo / tổng lò CBSX | % | 3,81 | 4,73 | 124,2
Tỷ lệ lò chống gỗ / tổng lò CBSX | % | 3,51 | 3,07 | 87,5
Mét lò xén / 1000 tấn than | m/1000 T | 3,00 | 2,84 | 94,6
Tiết diện bình quân lò đá | m² | 16,97 | 16,90 | 99,6
Tiết diện bình quân lò than | m² | 12,45 | 12,50 | 100,4
Tổn thất khai thác hầm lò | % | 19,14 | 19,08 | 99,7
Thể trọng than NK hầm lò | tấn/m³ | 1,62 | 1,63 | 100,2
NHẬN XÉT
Hệ số mét lò 10,03 m/1000 T, thấp hơn KH (10,49) do mét lò đào chậm hơn sản lượng (69,4% so với 72,6%).
Tỷ lệ lò đá 34,11%, cao hơn KH 32,44%.
Tỷ lệ lò chống neo 4,73%, cao hơn KH 3,81% nhưng chủ yếu thực hiện trong 6 tháng đầu năm.
Tổn thất khai thác 19,08%, đạt KH (≤ 19,14%).
Tiết diện lò đá, lò than bám sát KH.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 58, 62, 119–125, 131, 134 (cột E: KH, V: TH, W: tỷ lệ). Đã kiểm tra lại: 18.202,4 ÷ 1.814,6 = 10,03; 6.209,65 ÷ 18.202,4 = 34,11%.

## Slide 13
II
PHẦN II
KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ KHAI THÁC, ĐÀO LÒ
Cơ cấu sản lượng theo công nghệ
Lò chợ cơ giới hóa, giá khung – giá xích, giàn mềm, DVPT
Đào lò theo vật liệu chống, cơ giới hóa; tự làm – thuê ngoài
Gia cố đường lò; tiêu hao vật tư chủ yếu

## Slide 14: Cơ cấu sản lượng than 9 tháng theo công nghệ
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Tỷ trọng % = sản lượng công nghệ ÷ tổng sản lượng × 100; % KH so với QĐ 2675.
Chart: 
| Giá khung, giá xích | CGH hạng trung | Than đào lò CBSX | CGH hạng nhẹ | Giàn mềm ZRY | Than xén, hạ nền | DVPT, ngang nghiêng
Tỷ trọng | 0.4874 | 0.217 | 0.1271 | 0.0943 | 0.0453 | 0.0202 | 0.0087
Tổng
1.814.612,8 t
Công nghệ | KH năm (t) | TH 9T (t) | % KH | Tỷ trọng %
Giá khung, giá xích | 1.269.200 | 884.485,8 | 69,7 | 48,7
CGH hạng trung | 426.000 | 393.720,9 | 92,4 | 21,7
Than đào lò CBSX | 302.680 | 230.692,3 | 76,2 | 12,7
CGH hạng nhẹ | 306.000 | 171.094,1 | 55,9 | 9,4
Giàn mềm ZRY | 167.000 | 82.283,4 | 49,3 | 4,5
Than xén, hạ nền | 14.120 | 36.580,0 | 259,1 | 2,0
DVPT, ngang nghiêng | 15.000 | 15.756,3 | 105,0 | 0,9
Tổng cộng | 2.500.000 | 1.814.612,8 | 72,6 | 100,0
NHẬN XÉT
Than lò chợ chiếm 85,3% sản lượng; riêng giá khung, giá xích 48,7%.
Than xén, hạ nền vượt 2,6 lần KH năm do mét lò xén qua than, hạ nền phát sinh nhiều.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 21–28 (cột G:Q, E); sheet TKV dòng 116–119.

## Slide 15: Lò chợ cơ giới hóa: đạt 77,2% KH; CGH hạng nhẹ dừng từ tháng 7
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: tấn. KH năm: CGH hạng trung 426.000 t; CGH hạng nhẹ 306.000 t (QĐ 2675).
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
CGH hạng trung | 57997.54 | 36258.81 | 55250.32 | 50754.9 | 8552.71 | 18726.75 | 52365.07 | 61607.37 | 52207.4
CGH hạng nhẹ | 3487.29 | 9209.7 | 37251.23 | 42612.22 | 48039.96 | 30493.7 | 0 | 0 | 0
Kỳ | Hạng trung | Hạng nhẹ | Cộng CGH
Quý I | 149.506,7 | 49.948,2 | 199.454,9
Quý II | 78.034,4 | 121.145,9 | 199.180,2
Quý III | 166.179,8 | 0,0 | 166.179,8
9 tháng | 393.720,9 | 171.094,1 | 564.815,0
% KH | 92,4 | 55,9 | 77,2
NHẬN XÉT
CGH hạng trung đạt 92,4% KH năm – đã vượt tiến độ.
Tháng 5, 6 CGH hạng trung giảm mạnh (8.552,7 t; 18.726,8 t).
CGH hạng nhẹ không có sản lượng tháng 7, 8, 9.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 20–22, cột G:Q; sheet TKV dòng 193 (PX7 CGH2: 207.793,0 t; PX8 CGH1: 357.021,9 t).

## Slide 16: Lò chợ giá khung, giá xích đạt 69,7%; giàn mềm ZRY đạt 49,3% KH
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: tấn. Biểu đồ trái: giá khung, giá xích; biểu đồ phải: giàn mềm ZRY và DVPT, ngang nghiêng.
Chart: Giá khung, giá xích (tấn)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Giá khung, giá xích | 116989 | 65527.39 | 107456.01 | 115411.28 | 103097.61 | 104016.68 | 95387.56 | 81443.22 | 95157.03
Chart: Giàn mềm ZRY và DVPT (tấn)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Giàn mềm ZRY | 16825.27 | 10164.9 | 12675.71 | 7571.53 | 9555.63 | 8660.73 | 4964.8 | 4922.51 | 6942.31
DVPT, ngang nghiêng | 432.2 | 839.6 | 0 | 677.82 | 264.4 | 1844.88 | 2398.61 | 6365.74 | 2933.08
Công nghệ | KH năm | Quý I | Quý II | Quý III | 9 tháng | % KH
Giá khung, giá xích | 1.269.200 | 289.972,4 | 322.525,6 | 271.987,8 | 884.485,8 | 69,7
Giàn mềm ZRY | 167.000 | 39.665,9 | 25.787,9 | 16.829,6 | 82.283,4 | 49,3
DVPT, ngang nghiêng | 15.000 | 1.271,8 | 2.787,1 | 11.697,4 | 15.756,3 | 105,0
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 23, 24, 25, cột G:Q, E. Lò chợ giàn mềm ZRY do PX3 thực hiện (sheet TKV ô I192).

## Slide 17: Than đào lò CBSX đạt 76,2% KH; than xén, hạ nền vượt KH năm
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: tấn.
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Than đào lò CBSX | 31203.18 | 18438.3 | 30601.61 | 24995.37 | 26806.77 | 23121.66 | 20333.75 | 25542.62 | 29649.04
Than xén lò | 2906.39 | 2872.2 | 3837.77 | 4251.41 | 1816.16 | 3617.76 | 3353.51 | 4224.7 | 3323.87
Than hạ nền | 508.78 | 642.89 | 1035.11 | 327.37 | 1866.88 | 504.14 | 863.71 | 424.33 | 203.03
Chỉ tiêu | KH năm | TH 9T | % KH
Than đào lò CBSX | 302.680 | 230.692,3 | 76,2
Than xén lò |  | 30.203,8 | 
Than hạ nền |  | 6.376,2 | 
Cộng xén + hạ nền | 14.120 | 36.580,0 | 259,1
NHẬN XÉT
Than đào lò bình quân 12,7 tấn/m lò đào CBSX.
Tháng 9 than đào lò đạt 29.649,0 t, cao nhất từ tháng 4.
KH than xén, hạ nền chỉ 14.120 t – đề nghị xem lại khi lập KH năm 2027.
Nguồn: sheet TKV dòng 116, 117, 118, cột G:O; KH: sheet PHU_LUC ô E27, E28. Than/m lò = 230.692,3 ÷ 18.202,4.

## Slide 18: Mét lò đào theo vật liệu chống: chống neo gần như dừng trong quý III
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: m. So với KH năm theo QĐ 2675.
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Chống sắt | 2141 | 1266.9 | 1958.8 | 1711.6 | 1718.5 | 1822.1 | 1595.3 | 2113.5 | 2454.3
Chống neo | 106.3 | 56 | 239.2 | 226.4 | 176.1 | 52 | 0 | 0 | 5.6
Chống gỗ | 52 | 130 | 170.2 | 4.2 | 68.8 | 0 | 11.7 | 121.9 | 0
Vật liệu | KH năm | Quý I | Quý II | Quý III | 9 tháng | % KH
Chống sắt | 24.310 | 5.366,7 | 5.252,2 | 6.163,1 | 16.782,0 | 69,0
Chống neo | 1.000 | 401,5 | 454,5 | 5,6 | 861,6 | 86,2
Chống gỗ | 920 | 352,2 | 73,0 | 133,6 | 558,8 | 60,7
Cộng | 26.230 | 6.120,4 | 5.779,7 | 6.302,3 | 18.202,4 | 69,4
NHẬN XÉT
Chống neo: quý I 401,5 m, quý II 454,5 m, quý III chỉ 5,6 m (tháng 9).
Lò chống neo 9 tháng đạt 86,2% KH năm nhờ khối lượng 6 tháng đầu năm.
Lò chống sắt chiếm 92,2% tổng mét lò đào.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 66–69, cột G:Q, E. Lò chống sắt = tổng mét lò đào − chống neo − chống gỗ.

## Slide 19: Cơ giới hóa đào lò: combai EBH-45 dừng từ tháng 6, bán CGH đạt 87,0% KH
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: m. EBH-45: đào CGH đồng bộ lò than (PX12 – CGĐB); bán CGH: xe khoan + máy xúc (PX13 – BCG và HL1).
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Combai EBH-45 | 35 | 81.2 | 128.8 | 98.7 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Bán CGH (xe khoan + máy xúc) | 64.5 | 62.5 | 196.5 | 122 | 105.5 | 168 | 120 | 92.5 | 95.5
Chỉ tiêu | KH năm | TH 9T | % KH | BQ/tháng
Combai EBH-45 | 1.200 | 459,9 | 38,3 | 51,1
Bán CGH | 1.180 | 1.027,0 | 87,0 | 114,1
NHẬN XÉT
EBH-45 thực hiện 459,9 m trong tháng 1–5; tháng 6–9 không có khối lượng.
Để đạt KH năm, quý IV EBH-45 phải đào 740,1 m (246,7 m/tháng).
Bán CGH ổn định, BQ 114,1 m/tháng; còn 153,0 m để đạt KH năm.
Tỷ lệ đào lò cơ giới hóa (EBH + bán CGH) = 8,2% tổng mét lò đào.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 64, 65, cột G:Q, E; sheet TKV dòng 205, 206 (theo phân xưởng).

## Slide 20: Đào lò tự làm 86,2%, thuê ngoài 13,8%
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: m.
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Tự làm | 1929.2 | 1295.2 | 2074.9 | 1668.5 | 1697.6 | 1563.1 | 1385.5 | 2054.2 | 2022.9
Thuê ngoài | 370.1 | 157.7 | 293.3 | 273.7 | 265.8 | 311 | 221.5 | 181.2 | 437
Chỉ tiêu | Tự làm | Thuê ngoài | Cộng | % thuê ngoài
Mét lò đào CBSX | 15.691,1 | 2.511,3 | 18.202,4 | 13,8
– Lò đá | 4.201,95 | 2.007,7 | 6.209,65 | 32,3
– Lò than | 11.489,15 | 503,6 | 11.992,75 | 4,2
Mét lò xén | 4.379,7 | 771,0 | 5.150,7 | 15,0
NHẬN XÉT
Thuê ngoài tập trung đào lò đá: 32,3% khối lượng lò đá.
Tháng 9 thuê ngoài đạt 437,0 m, cao nhất từ đầu năm.
Đơn vị thuê ngoài: HL1, PTH, QN, VN.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 40–41, 56–57, 60–61, 93–94 (cộng cột G:Q). Lưu ý: ô V56, V57, V60, V61 không khớp cộng tháng – báo cáo dùng số cộng tháng (khớp sheet TKV ô AF/AG 167, 171).

## Slide 21: Gia cố đường lò: neo cáp, chống đội vượt KH; ép vữa, ép hóa chất, bê tông chậm
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
Đơn vị: m. So với PA kỹ thuật gia cố đường lò năm 2026 số 5342/TKCM-KCM. Biểu đồ: % hoàn thành KH năm.
Chart: 
| Đổ bê tông | Khoan ép hóa chất | Khoan ép vữa xi măng | Chống đội, đánh khuôn | Khoan neo cáp gia cố
% KH năm | 0 | 3.33 | 46.79 | 111.4 | 216.13
Hạng mục | KH năm | Quý I | Quý II | Quý III | 9 tháng | % KH
Khoan neo cáp gia cố | 750 | 922,8 | 455,2 | 243,0 | 1.621,0 | 216,1
Chống đội, đánh khuôn | 1.000 | 631,9 | 354,3 | 127,8 | 1.114,0 | 111,4
Khoan ép vữa xi măng | 700 | 184,5 | 93,5 | 49,5 | 327,5 | 46,8
Khoan ép hóa chất | 300 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 3,3
Đổ bê tông | 1.100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Chống dặm | – | 41,4 | 0,0 | 6,0 | 47,4 | –
NHẬN XÉT
Quý III: ép vữa 49,5 m, ép hóa chất 0 m, đổ bê tông 0 m.
Khối lượng neo cáp, chống đội giảm mạnh trong tháng 8, 9.
Ô cột V sheet PHU_LUC ghi tay (neo cáp 1.800; ép vữa 500; chống đội 1.300; ép HC 175; bê tông 625) không khớp cộng tháng – báo cáo dùng số cộng tháng.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 110–115, cột G:Q, E; đối chiếu sheet TKV dòng 130, 131, 136–138.

## Slide 22: Tiêu hao vật tư chủ yếu 9 tháng năm 2026
II. KẾT QUẢ THEO CÔNG NGHỆ
So với định mức KH năm (QĐ 2675). Tỷ lệ < 100% là tiết kiệm so với KH.
Vật tư | ĐVT | KH | TH 9 tháng | Tỷ lệ %
Thuốc nổ trong hầm lò | kg/10³T | 209,80 | 153,00 | 72,9
– Khai thác lò chợ | kg/10³T | 94,03 | 71,07 | 75,6
– Đào lò than | kg/m | 6,40 | 4,37 | 68,3
– Đào lò đá | kg/m | 22,26 | 14,88 | 66,9
Gỗ khai thác hầm lò | m³/10³T | 7,68 | 6,27 | 81,6
– Lò chợ | m³/10³T | 5,32 | 4,77 | 89,7
– Lò CBSX chống gỗ | m³/m | 0,65 | 0,50 | 77,1
– Lò CBSX chống sắt | m³/m | 0,25 | 0,16 | 63,5
Thép chống lò | kg/m | 522,00 | 530,20 | 101,6
Điện năng | KW/10³T | 25,56 | 24,67 | 96,5
Dầu nhũ hóa | Lít/10³T | 127,80 | 111,42 | 87,2
Lưới thép B50 | kg/10³T | 561,60 | 406,07 | 72,3
NHẬN XÉT
Thuốc nổ, gỗ, điện năng, dầu nhũ hóa, lưới thép đều thấp hơn định mức KH.
Thép chống lò 530,2 kg/m, vượt KH 522 kg/m (101,6%).
Thuốc nổ hầm lò 153,0 kg/10³T, bằng 72,9% KH.
LƯU Ý ĐỘ TIN CẬY
Các ô tiêu hao trong sheet PHU_LUC (cột V) không có số chi tiết tháng để đối chiếu; một số ô tháng báo lỗi #VALUE!/#REF!. Đề nghị bộ phận vật tư xác nhận trước khi dùng chính thức.
Nguồn: sheet PHU_LUC dòng 143–156 (cột D: ĐVT, E: KH, V: TH, W: tỷ lệ).

## Slide 23
III
PHẦN III
KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG
11 phân xưởng khai thác: sản lượng, cơ cấu công nghệ lò chợ
6 phân xưởng đào lò và đơn vị thuê ngoài
Lưu ý: file chưa có KH giao theo phân xưởng nên chưa đánh giá % hoàn thành từng đơn vị

## Slide 24: Than 11 phân xưởng khai thác: 1.656.144,6 tấn = 91,3% sản lượng Công ty
III. KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG
Đơn vị: tấn, lũy kế 9 tháng. Màu vàng: 2 phân xưởng cơ giới hóa.
Chart: 
| PX11 (Than 11) | PX9 (Than 9) | PX1 (Than 1) | PX3 (Than 3) | PX5 (Than 5) | PX2 (Than 2) | PX10 (Than 10) | PX6 (Than 6) | PX4 (Than 8) | PX7 (CGH2) | PX8 (CGH1)
Than NK (tấn) | 80879.4 | 88497.48 | 102096.46 | 104814.85 | 122300 | 124812.23 | 146446.82 | 146543.18 | 165862.19 | 212071.38 | 361820.57
Phân xưởng | Than NK (t) | Tỷ trọng %
PX8 (CGH1) | 361.820,6 | 19,9
PX7 (CGH2) | 212.071,4 | 11,7
PX4 (Than 8) | 165.862,2 | 9,1
PX6 (Than 6) | 146.543,2 | 8,1
PX10 (Than 10) | 146.446,8 | 8,1
Cộng 11 PX | 1.656.144,6 | 91,3
NHẬN XÉT
PX8 (CGH1) và PX7 (CGH2) đạt 573.891,9 t, chiếm 31,6% sản lượng Công ty.
Thấp nhất: PX11 (80.879,4 t), PX9 (88.497,5 t).
Nguồn: sheet TKV dòng 185, cột G:Q (bảng tổng hợp theo PX; tiêu đề ghi "8 tháng" nhưng số là lũy kế 9 tháng, đã đối chiếu khớp tổng).

## Slide 25: Phân xưởng khai thác: sản lượng lò chợ theo công nghệ, mét lò đào, mét lò xén
III. KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG
Lũy kế 9 tháng. Đơn vị: tấn, m.
Phân xưởng | Than NK (t) | Lò chợ (t) | Giá khung, xích | CGH | ZRY | DVPT | Lò đào (m) | Lò xén (m)
PX1 (Than 1) | 102.096,5 | 89.481,8 | 86.412,1 | 0,0 | 0,0 | 3.069,7 | 994,8 | 65,0
PX2 (Than 2) | 124.812,2 | 117.331,3 | 116.142,7 | 0,0 | 0,0 | 1.188,5 | 591,1 | 137,9
PX3 (Than 3) | 104.814,8 | 89.376,1 | 0,0 | 0,0 | 82.283,4 | 7.092,7 | 972,6 | 230,0
PX4 (Than 8) | 165.862,2 | 155.934,9 | 155.934,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,0 | 185,9
PX5 (Than 5) | 122.300,0 | 111.326,1 | 110.234,3 | 0,0 | 0,0 | 1.091,8 | 962,4 | 134,2
PX6 (Than 6) | 146.543,2 | 140.093,6 | 138.821,8 | 0,0 | 0,0 | 1.271,8 | 367,5 | 299,4
PX7 (CGH2) | 212.071,4 | 207.793,0 | 0,0 | 207.793,0 | 0,0 | 0,0 | 122,4 | 203,6
PX8 (CGH1) | 361.820,6 | 357.021,9 | 0,0 | 357.021,9 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 149,9
PX9 (Than 9) | 88.497,5 | 76.712,8 | 76.311,4 | 0,0 | 0,0 | 401,4 | 839,3 | 117,2
PX10 (Than 10) | 146.446,8 | 133.185,2 | 131.544,9 | 0,0 | 0,0 | 1.640,3 | 832,0 | 155,9
PX11 (Than 11) | 80.879,4 | 69.083,6 | 69.083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,7 | 118,1
Cộng 11 PX | 1.656.144,6 | 1.547.340,5 | 884.485,8 | 564.815,0 | 82.283,4 | 15.756,3 | 7.399,6 | 1.797,1
Kiểm tra: Than lò chợ 11 PX = 1.547.340,5 t, khớp tổng than lò chợ Công ty (sheet TKV dòng 119). Mét lò đào của PX7, PX8 chủ yếu là lò chống neo (PX7: 113,7/122,4 m; PX8: 124,8/124,8 m).
Nguồn: sheet TKV dòng 156, 175, 185, 188, 190–193, cột G:Q.

## Slide 26: 6 phân xưởng đào lò: 8.291,5 m lò đào = 45,6% tổng mét lò đào Công ty
III. KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG
Lũy kế 9 tháng. Đơn vị: m, tấn.
Chart: 
| PX12 CGĐB | PX13 BCG | PX14 ĐL3 | PX15 ĐL1 | PX16 ĐL5 | PX17 ĐL6
Lò đá | 478.05 | 917.4 | 162.7 | 311.3 | 346.3 | 258.6
Lò than | 713.45 | 59.7 | 1152.9 | 1135.1 | 1579.9 | 1176.1
Lò xén | 559.8 | 114 | 508.7 | 451 | 416 | 533.1
Phân xưởng | Lò đào (m) | Lò đá (m) | Lò xén (m) | Than NK (t)
PX12 (CGĐB) | 1.191,5 | 478,05 | 559,8 | 26.296,4
PX13 (BCG) | 977,1 | 917,40 | 114,0 | 1.408,6
PX14 (ĐL3) | 1.315,6 | 162,70 | 508,7 | 28.208,4
PX15 (ĐL1) | 1.446,4 | 311,30 | 451,0 | 25.229,1
PX16 (ĐL5) | 1.926,2 | 346,30 | 416,0 | 35.782,3
PX17 (ĐL6) | 1.434,7 | 258,60 | 533,1 | 24.407,6
Cộng 6 PX | 8.291,5 | 2.474,35 | 2.582,6 | 141.332,4
NHẬN XÉT
PX16 (ĐL5) cao nhất: 1.926,2 m lò đào; PX13 (BCG) chủ yếu đào lò đá (917,4 m).
PX12 (CGĐB) đạt 1.191,5 m, trong đó combai EBH-45 459,9 m.
Nguồn: sheet TKV dòng 156, 167, 175, 185, 205, cột R:W.

## Slide 27: Đơn vị thuê ngoài và đơn vị phụ trợ
III. KẾT QUẢ THEO PHÂN XƯỞNG
Lũy kế 9 tháng. HL1, PTH, QN, VN là đơn vị thuê ngoài; KSKM, VT1, VT2 là đơn vị phụ trợ (than hạ nền).
Đơn vị | Lò đào (m) | Lò đá (m) | Lò than (m) | Lò xén (m) | Than NK (t)
TN (HL1) | 2.249,3 | 1.890,3 | 359,0 | 65,5 | 10.559,6
PTH | 43,3 | 0,0 | 43,3 | 30,0 | 859,3
QN | 130,7 | 29,4 | 101,3 | 569,0 | 4.215,0
VN | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 106,5 | 1.053,8
KSKM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,5
VT1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2
VT2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,4
Cộng | 2.511,3 | 2.007,7 | 503,6 | 771,0 | 17.135,8
Chart: Cơ cấu mét lò đào theo nhóm đơn vị (m)
| 11 PX khai thác | 6 PX đào lò | Thuê ngoài, đơn vị khác
Mét lò đào | 7399.6 | 8291.5 | 2511.3
NHẬN XÉT
HL1 đào 2.249,3 m, trong đó lò đá 1.890,3 m – đơn vị thuê ngoài lớn nhất.
Kiểm tra: 7.399,6 + 8.291,5 + 2.511,3 = 18.202,4 m.
Nguồn: sheet TKV dòng 156, 167, 171, 175, 185, cột X:AD.

## Slide 28
IV
PHẦN IV
TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUÝ IV
Những tồn tại thể hiện qua số liệu
Nguyên nhân
Khối lượng phải thực hiện quý IV
Giải pháp, kiến nghị

## Slide 29: Những tồn tại thể hiện qua số liệu
IV. TỒN TẠI – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1
Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén
Đạt 72,6% / 69,4% / 68,7% KH (QĐ 2675) – dưới tiến độ 75%
2
Sản lượng quý III giảm
Quý III 554.613,3 t, giảm 82.975,1 t so với quý II
3
Lò chợ CGH hạng nhẹ
Không có sản lượng quý III; 9 tháng đạt 55,9% KH
4
Lò chợ giàn mềm (ZRY)
Đạt 49,3% KH; quý III 16.829,6 t (quý I: 39.665,9 t)
5
Combai EBH-45, chống neo
EBH-45 đạt 38,3%, dừng từ tháng 6; chống neo quý III 5,6 m
6
Mét lò xén trong than
Đạt 50,5% KH (xén trong đá 84,1%)
7
Chất lượng than
Độ tro 38,1%, vượt KH 1,6 điểm %
8
Gia cố đường lò
Ép vữa 46,8%, ép hóa chất 3,3%, đổ bê tông chưa thực hiện
Nguồn: tổng hợp từ các slide 5–22.

## Slide 30: Nguyên nhân
IV. TỒN TẠI – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Phòng KCM bổ sung nguyên nhân cụ thể – file số liệu KLM không có thông tin nguyên nhân nên chưa điền.
TT | Tồn tại | Nguyên nhân (khách quan / chủ quan)
1 | Sản lượng, mét lò đào, mét lò xén | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
2 | Sản lượng quý III giảm | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
3 | Lò chợ CGH hạng nhẹ | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
4 | Lò chợ giàn mềm (ZRY) | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
5 | Combai EBH-45, chống neo | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
6 | Mét lò xén trong than | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
7 | Chất lượng than | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
8 | Gia cố đường lò | [Bổ sung: điều kiện địa chất, chuẩn bị diện, chuyển diện, thiết bị, lao động…]
Nguồn: nội dung nguyên nhân do Phòng KCM và các phân xưởng cung cấp.

## Slide 31: Quý IV/2026: bình quân tháng phải tăng 13,3% sản lượng, 32,3% mét lò đào
IV. TỒN TẠI – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Còn lại = KH năm − TH 9 tháng; BQ tháng quý IV = còn lại ÷ 3; BQ đã đạt = TH 9 tháng ÷ 9. Mức tăng so với BQ đã đạt (theo QĐ 2675).
Chỉ tiêu | Còn lại (QĐ 2675) | BQ/tháng Q.IV (2675) | Còn lại (3374) | BQ/tháng Q.IV (3374) | BQ đã đạt 9T
Than NK hầm lò (tấn) | 685.387,2 | 228.462,4 | 735.387,2 | 245.129,1 | 201.623,6
Mét lò đào CBSX (m) | 8.027,6 | 2.675,9 | 7.527,6 | 2.509,2 | 2.022,5
Mét lò xén (m) | 2.349,3 | 783,1 | 1.974,3 | 658,1 | 572,3
Chart: Than NK (tấn/tháng)
| BQ đã đạt 9T | Cần Q.IV (QĐ 2675) | Cần Q.IV (3374)
Than NK (tấn/tháng) | 201623.64 | 228462.41 | 245129.08
Chart: Mét lò đào (m/tháng)
| BQ đã đạt 9T | Cần Q.IV (QĐ 2675) | Cần Q.IV (3374)
Mét lò đào (m/tháng) | 2022.49 | 2675.87 | 2509.2
Chart: Mét lò xén (m/tháng)
| BQ đã đạt 9T | Cần Q.IV (QĐ 2675) | Cần Q.IV (3374)
Mét lò xén (m/tháng) | 572.3 | 783.1 | 658.1
Nguồn: tính từ TH 9 tháng (sheet TKV dòng 85, 104, 114) và KH năm (sheet PHU_LUC cột E, F).

## Slide 32: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026
IV. TỒN TẠI – NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
KHAI THÁC THAN
Tập trung điều hành lò chợ CGH, giá khung – giá xích (79,9% sản lượng Công ty); giảm thời gian dừng thiết bị.
Đẩy nhanh chuẩn bị, lắp đặt diện thay thế, không để gián đoạn sản lượng khi chuyển diện.
Xem xét khôi phục sản xuất lò chợ CGH hạng nhẹ; nâng sản lượng lò chợ giàn mềm (PX3).
ĐÀO LÒ, XÉN LÒ
Duy trì tốc độ đào lò tháng 9 (2.459,9 m); quý IV cần 2.675,9 m/tháng.
Ưu tiên các đường lò chuẩn bị diện khai thác năm 2027.
Đưa combai EBH-45 trở lại hoạt động khi đủ điều kiện; tăng đào lò chống neo; đẩy mạnh xén lò trong than.
KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG, ĐIỀU HÀNH
Khai thác chọn lọc, hạn chế lẫn đất đá vách, trụ để đưa độ tro về 36,5%.
Thực hiện các hạng mục gia cố còn chậm (ép vữa, ép hóa chất, đổ bê tông) theo PA 5342/TKCM-KCM.
Giao KH quý IV chi tiết đến từng phân xưởng; theo dõi, đánh giá hàng tuần.
[Phòng KCM rà soát, bổ sung giải pháp cụ thể theo từng phân xưởng, diện khai thác.]

## Slide 33
KIẾN NGHỊ
Với Giám đốc Công ty
[Kiến nghị với Giám đốc Công ty – Phòng KCM bổ sung]
Với Tập đoàn TKV
[Kiến nghị với Tập đoàn TKV (nếu có)]
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ – Công ty than Dương Huy - TKV